附件1：

高青县常家镇2021年《政府工作报告》重点任务第四季度进展情况

| 重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业强县 | 大力发展“飞地经济”，完善税收分享机制，鼓励镇办、园区联合发展壮大实体经济。 | 完成。常家镇党委政府积极响应“飞地经济”，通过开展招商引资培训、加大镇财政分配比例等一系列有效措施，全力激发全镇干部全员招商引资积极性、主动性和创造性。 | 持续推进 | 经济发展办公室 | 0533-6951658 |
| 工业强县 | 坚持“要素资源跟着项目走”，围绕项目引进、开工、建设、投产、达效“全生命周期”，落实“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，加快推进137个县级以上重点项目建设，营造全县上下大抓项目、大抓投入的浓厚氛围。 | 完成。常家镇坚持“要素资源跟着项目走”，严格落实“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，为重点项目建设做到全天候跟踪服务。 | 持续推进 | 经济发展办公室 | 0533-6951658 |
| 乡村振兴 | 把黑牛产业作为龙头产业，全面落实《关于支持高青黑牛产业加快发展的意见》，建设标准化规模养殖场，鼓励散养户进区入园，着力做大黑牛养殖规模。 | 常家镇以“政策专业化引导为主线、以养殖规模化为重点”，多次组织有养殖意向的黑牛养殖户召开座谈会，制定《常家镇黑牛入园养殖户政策解读明白纸》，宣传黑牛养殖优惠政策，目前我镇有黑牛存栏数2360头；在水牛李、常兴村、踹鼓张、颜家、刘坊、北油王村建设6个园区（水牛李、颜家园区已经建设完工，已经正常进行畜牧养殖；常兴村和北油王园区正在招商谋划；踹鼓张园区已经建成80%；刘坊园区已经建成80%）。 | 始终坚持把黑牛产业发展放在重中之重的地位，加大黑牛养殖优惠政策宣传力度，定期调度新增黑牛养殖户，加快建设标准化规模养殖场，鼓励散养户进区入园，着力做大黑牛养殖规模，以黑牛产业发展带动我镇经济发展。 | 农业农村综合服务中心 | 0533-6990525 |
| 乡村振兴 | 结合农田水利工程建设，推广藕虾、稻虾、稻蟹立体种养模式，推动小龙虾养殖规模发展，打响“高青黄河清水小龙虾”品牌。 | 目前常家镇有5841亩龙虾池，500亩以上规模养殖户有5户（李勇强处有1200亩、毛新乐处有1300亩、李有宝处有500亩、刘福起处有800亩、李全祥处有500亩）。 | 持续推进藕虾、稻虾、稻蟹立体种养工作开展，定期调度新增龙虾养殖户，邀请专家进行相关的技术指导，推动小龙虾养殖规模发展。依托“互联网”来进行销售，增加线上交易量，拓宽销售渠道，实现养殖户收入的增加。 | 农业农村综合服务中心 | 0533-6990525 |
| 乡村振兴 | 推动西瓜、西红柿、黄瓜、菠菜等果蔬种植上规模、上品质、上效益，力争优质蔬菜种植面积达到6.5万亩。 | 常家镇多次召开经验交流会，邀请专业老师来进行技术指导，解决菜农们种植过程中的困扰，提高亩产效益，并且依托“互联网”来进行销售，线上交易量增加，增产增收。目前常家镇规模蔬菜果蔬种植基地有双庙西瓜300亩，白莲藕480亩，雪桃150亩，蘑菇100亩。 | 持续推进 | 农业农村综合服务中心 | 0533-6990525 |
| 乡村振兴 | 鼓励发展“党组织+合作社+现代农业”模式，积极推进土地适度规模经营。 | 常家镇利用紧邻慢城、黄河安澜湾片区位置优势，在蓑衣樊、胡家堡、刘春家、说约李、许管、唐槐、艾李湖、天鹅湖等村成立村党支部领办合作社，实行土地流转，依据“一村一品”大力发展乡村旅游。 | 持续推进 | 农业农村综合服务中心 党建工作办公室 | 0533-6990525 0533-6990522 |
| 乡村振兴 | 加快现代农业产业园建设，完善从田间地头到餐桌的绿色智慧冷链物流体系，着力打造区域农产品中转基地。 | 大芦湖农庄、溪之悦农业发展有限公司创立“高青大米”品牌，绿色、高品质，是区域农产品中转基地的成功典范。 | 持续推进 | 农业农村综合服务中心 | 0533-6990525 |
| 乡村振兴 | 启动农村人居环境整治五年提升行动，开展新一轮“美丽乡村”连片创建，建设9处乡村振兴示范片区。 | 我镇创建“稻香水韵、魅力慢城”精品示范片区，覆盖三合、许管、胡家堡等9个行政村，创建2021年河沟孙村、许管村、说约李村为省级美丽乡村，加强村庄绿化、硬化、美化、亮化、净化建设，推动人居环境“旧貌”换“新颜”。 | 继续加强对人居环境整治的宣传，提高群众的环保意识。加强对各村人居环境的督导考核。将人居环境整治工作作为一项常态化工作来抓。建立“美丽乡村”后续管护机制。高标准、严要求开展“美丽乡村”连片创建工作，制定好时间表和创建方案。 | 农业农村综合服务中心 综合执法办公室 | 0533-6990525 0533-6990520 |
| 乡村振兴 | 提升百里黄河长廊风情带，沿线布局开发一批观光农业、休闲采摘和精品民宿等文旅农旅业态，整体打造蓑衣樊、刘春等乡村旅游集聚区。 | 常家镇凭借紧邻天鹅湖国际慢城的优势，同时根据各村特色资源优势，积极发展“农旅＋”特色产业，完善村内基础设施，在蓑衣樊发展稻田养蟹、藕池养虾，建设蓑衣客栈、稻田咖啡屋等;沿刘春建设旅游路，道路两旁种植国槐、黄金槐等，树下种植地毯草，推动农旅文旅融合发展。 | 持续推进 | 农业农村综合服务中心 教科文体卫事业服务中心 | 0533-6990525 0533-6990513 |
| 乡村振兴 | 加快推进黑牛数字牧场、得益观光牧场、龙虾观光基地等农旅示范项目建设，打造农业农村旅游新亮点。 | 常家镇建设九道湾立体种养基地、天鹅湖千亩白莲藕基地，稻虾、藕虾共养，完善配套设施，借助资源优势，利用数字网络，大力发展“农旅＋”产业，打造农业农村旅游新亮点。 | 持续推进 | 农业农村综合服务中心 教科文体卫事业服务中心 | 0533-6990525 0533-6990513 |
| 产业生态优化 | 全面推行县镇无差别综合“一窗受理”，再推动一批审批事项下沉基层便民服务中心。 | 常家镇全面推行“一窗受理”，按照县行政审批局下放事项要求，领回U盾办公插件正常办理各相关业务。已完成县级下放事项129项，村级服务79项。 | 持续推进 | 便民服务中心 | 0533-6951758 |
| 深化改革 | 推进财税体制改革，激发镇办发展经济、培植财源、组织收入的内生动力。 | 加大招商引资力度，全镇全年实现财税收入2024.04万元，新一年度我镇将持续培植财源，推进财税体制改革。 | 持续培植财源，推进财税体制改革。 | 农村经济经营服务中心 | 0533-6991685 |
| 生态建设 | 强化大气污染联防联控，突出细颗粒物和臭氧协同控制，实施VOCs深度治理、扬尘精细管控、氮氧化物深度治理等减排工程，加快经开区、化工园区VOCs监控系统建设，坚持每天必争、每微克必争，推动空气质量持续改善。 | 定期召开辖区内由各工业企业主要负责人参加环保动员部署会议，辖区内涉及vocs企业已对环保设施完成提升改造。同时加大辖区内企业巡查力度，厂容厂貌必须干净卫生、厂界外无明显异味、环保设施必须正常运行、污染物排放必须达标。加强对辖区内裸露土地、沙石料堆、建筑垃圾、粮食收购点等易造成扬尘的土场、料场、堆场加强防尘措施，杜绝裸露存放；施工工地杜绝出现施工扬尘、裸露的土地和物料、车辆带土上路等扬尘管控情况，对空气站点每天进行洒水降尘，确保空气质量有所改善。 | 持续推进 | 安全生产监管和环境保护办公室 | 0533-6990556 |
| 生态建设 | 开展危固废排查专项行动，推进土壤污染防治。 | 加强对企业危固废处理台账、协议进行检查，督促企业加强危固废管理。常家镇安排包村干部、村干部对村内闲置院落、废弃厂房进行排查摸底，确保不出现危固废非法储存。 | 持续推进 | 安全生产监管和环境保护办公室 农业农村综合服务中心 | 0533-6990556 0533-6990525 |
| 生态建设 | 深入实施村庄清洁行动，从机制上、源头上彻底整治“三大堆”、卫生死角等问题，在更高层次上打造“生态、洁净、整齐、美丽”的村容村貌。 | 常家镇成立工作领导小组，采取“镇干部包村、村干部包户”的工作方法，通过与村民签订责任书、微信群发放通知，悬挂横幅、村内广播等方式提高人们的环保意识，加强“三大堆”、卫生死角等的清理，同时成立巡查小组，加强督导考核，将全镇各村的环境整治工作进行逐村验收并纳入年度考核，从而确保建设“生态、洁净、整齐、美丽”的村容村貌。 | 继续加大宣传力度，通过多种方式提高群众的环保意识，继续加强“三大堆”、卫生死角的清理，加强对各村的督导考核，将村庄清洁行动作为常态化工作来抓。巩固村庄清洁行动的成果，避免出现边整治边反弹，前整治后反弹现象的出现。 | 农业农村综合服务中心 综合执法办公室 | 0533-6990525 0533-6990520 |
| 生态建设 | 统筹推进镇驻地污水处理设施建设，完成124个行政村4万户生活污水治理巩固提升，全面消除农村黑臭水体。 | 常家镇农村生活污水7个行政村已完成治理，已通过县级验收。常家镇召开黑臭水体专题会议，安排各村开展黑臭水体摸排，截至目前发现的黑臭水体已全部消除。 | 持续推进 | 安全生产监管和环境保护办公室 | 0533-6990556 |
| 生态建设 | 实施“绿满高青”全域绿化提质增量行动，提升沿河绿化带、沿路绿化带等生态廊道，新建完善农田林网1万亩、绿色通道50公里，创建省市级森林村居10个、森林镇1个，全面消除裸露土地，构建生态绿色屏障。 | 常家镇通过覆盖草皮、种植绿化树、在绿化树下种植地毯草等方式消除土地裸露现象，2021年我镇在25个村庄完成绿化任务。 | 加大巡查力度，及时发现土地裸露现象。通过覆盖草皮、种植绿化树、在绿化树下种植地毯草等方式消除土地裸露现象。加大对群众关于绿化土地保护的宣传，确保土地裸露现象不反弹。 | 农业农村综合服务中心 综合执法办公室 | 0533-6990525 0533-6990520 |
| 民生社会建设 | 全面完成黄河滩区居民搬迁工作，加快完善产业园区和社区公共服务配套，保障群众过上安居乐业的幸福生活。 | 常家镇黄河滩区迁建项目涉及五合、开河2个村，开河村旧房已全部完成拆除，所有群众均搬迁上楼，土地完成复垦；五合村拆除旧房146户，未拆105户，4户未进行选房上楼，目前五合村正在积极动员未拆户拆除旧房屋，早日完成旧房清零工作。 | 围绕滩区群众“迁得出、稳得住、可发展、能增收”的总体要求，将滩区迁建与乡村振兴有效衔接，发展土地流转、红色物业，带动群众脱贫致富，实现群众既安居又乐业。 | 社会事务办公室 | 0533-6325097 |
| 民生社会建设 | 完成村（居）委会换届选举工作。 | 4月19日，常家镇村“两委”换届选举圆满收官，23个村全部实现“一肩挑”。以全县村“两委”换届“四升”、“三降”、“两无”、“一优”为目标，鲜明用人导向，140名新一届村两委成员均高票当选，平均年龄比上一届降低5岁，高中以上学历大幅度提升，35周岁以下27人,女性村委委员27人，交叉任职比例提至49.3%，职数减少13人，班子结构进一步优化。 | 已完成 | 党建工作办公室 | 0533-6990522 |