## 入库项目明细
高青县拟纳入2024年度衔接资金项目库项目清单
排序 | 区县 | 镇办 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别（产业/基础） | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制
[10 empty] | 合计 （万元） | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 村数 | 人数 | 其中，脱贫和监测对象人数
1 | 高青 | 田镇街道 | 田镇街道村级环境优化提升项目 | 田镇街道 | 基础设施 | 修缮 | 清秀村、平安村、正理高村、崔东村、崔西村 | 2024年4月至2024年10月 | ①清秀村改造提升混凝土路面（厚度6cm）1700㎡；沥青路面（厚度4cm）2370㎡，湾塘整治（含绿化2000㎡）17425㎡；②平安村冯郭自然村，彩钢板围挡500㎡；200米主干道路域硬化、绿化。③正理高村崔巩路两侧硬化1010㎡，350米主干道路域硬化、绿化，更新太阳能路灯4盏；二十四排河道整治和附近湾塘整治④崔东村崔巩路路肩硬化700㎡；⑤崔西村硬化或整治场地1620㎡。⑥在集中推进区核心部位新建垃圾分类亭10处。 | 818 | 620 | 198 | 4 | 3144 | 52 | 可有效提升村、环境生态、治安管理、重点人群以及农业生产等情况实现数据综合服务、统筹分析，提高党建和政务服务能力，提升便民服务水平，拓展精准特色服务。 | 对项目村有劳动能力和劳动意愿的户或低收入户可以优先雇佣参与村级项目建设。
2 | 高青 | 田镇街道 | 数字农业建设项目 | 田镇街道 | 产业 | 新建 | 田镇街道城东管区 | 2024年4月至2024年10月 | 建设重点农产品智慧中心，布局土地、种植、气象、机械等功能模块，通过环境监测、长势监测和市场购销分析等，提高对重点农产品、粮食良种的数据汇总分析能力，实现大数据平台一体化、智能化、精准化管理。同步打造乡村电商直播基地1处，打造办公区、直播区、洽谈区，丰富线上直销功能和农村电商人才培训功能，打造黄河沿岸优质农产品网络营销及物流服务数字中心。 | 120 | 120 |  | 7 | 5775 | 90 | 项目建成后，实现街道辖区12处重点农产品区域情况及产销情况数字化管理；年实现网络营销、物流服务产值1亿元以上；培养本土电商人才200人以上，带动各合作社、种养殖大户增收300万元以上。 | 对项目村有劳动能力和劳动意愿的户或低收入户可以优先雇佣参与项目建设。
3 | 高青 | 田镇街道 | 田镇街道“田邑上品”产业园区项目 | 田镇街道 | 产业 | 新建 | 平安家园 | 2024年4月至2024年10月 | 将衔接资金确权到平安、和谐清秀等三个行政村，成立“共富公司”在平安家园西侧打造占地50亩的“田邑上品”特色农业产业园区，建设20个高标准春秋大棚，新打机井4眼，完成土地平整、灌溉沟渠、田间道路等基础设施等建设任务，集中打造西红柿、甜瓜、西瓜等特色农产品生产种植园区。 | 260 | 260 |  | 3 | 3002 | 52 | 增加推进区各行政村集体经济收入，同时，通过优先聘用困难群众开展劳务活动，实现产业发展带动群众脱贫。 | 对项目村有劳动能力和劳动意愿的户或低收入户可以优先雇佣参与村级项目建设。
4 | 高青 | 芦湖街道 | 2024年芦湖街道赵店村共富车间建设项目 | 芦湖街道 | 产业 | 扩建 | 赵店村 | 2024年4月至2024年10月 | 赵店村原幼儿园占地面积4000余平方，为盘活闲置建设用地资源，在幼儿园原址新建8.5米高的共富车间1125平，将原有28间房屋改建为仓库，配套光伏路灯、雨水管网等基础设施。 | 400 | 400 |  | 1 | 1600 | 81 | 通过该项目实施确保覆盖脱贫人口年人均纯收入稳定达标，剩余收益作为村集体收入促进乡村振兴；增强“赵店大街”系列产品的市场竞争力，带动芦湖乡村振兴产业的高质量发展 | 创新“合作社+农户”模式，积极探索出一条农村群众尤其是困难人口持续稳定增收的新路径。共富产业基础良好，可吸收120人就业，创设公益性岗位，力争使有劳动能力的脱贫享受政策人口实现全覆盖。赵店村采取收益精准分配，确保建档立卡脱贫户稳定增收。
5 | 高青 | 芦湖街道 | 2024年芦湖街道赵店村湖东村道路亮化提升项目 | 芦湖街道 | 基础设施 | 新建 | 赵店村、湖东村 | 2024年4月至2024年10月 | 在赵店村安装118盏光伏路灯，修缮赵店村（党群服务中心东、西两侧）进村道路2条共计1100余米、赵店村通共富公司车间道路1条共计500米、赵店村至樊家村道路700米；改造提升赵店村西侧进村路雨水管网570米，赵店村东侧进村路道路绿化1700米；绿化提升赵店村至樊家村沟坡670米，修缮樊家村池塘西侧道路100米、湖东村道路700米。 | 300 | 300 |  | 3 | 1600 | 81 | 一是社会效益方面，强化农村基层党组织领导核心地位，切实增强党组织凝聚力，促进芦湖乡村振兴产业的高质量发展；二是生态效益方面，提升农村生活环境质量，结合城乡人居环境大整治精细管理大提升行动，建设美丽乡村。 | 该项目通过道路亮化提升改造，改善农村生活环境，惠及覆盖全村人口，带动乡村振兴产业发展，进一步实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
| 高青 | 青城镇 | 青城镇“一柿青城”番茄育苗及示范种植项目二期工程 | 青城镇 | 产业 | 新建 | 文昌南街、文昌东街、东昇村、张巩田村、庵东村 | 2024年4月至2024年10月 | 建设数字化智能日光温室2栋，建设面积6000平方米，每个3000平方，（可根据资金到位情况确定温室大棚的数量和面积），同时在温室内配置环境传感、数据采集、生长监控、数字病虫测报、自动化装备等智能化设备以及云平台、手机APP、数字化管理软件系统等数字化应用设备。 | 600 | 600 |  | 5 | 6709 | 126 | 可实现年租金收入不低于30万元，可安排农村剩余劳动力50余人 | 优先雇佣周边村庄劳动力，特别是低收入人口就业。
7 | 高青 | 青城镇 | 青城镇西五合村2024年度基础设施提升项目 | 青城镇 | 基础设施 | 新建 | 西五合村 | 2024年4月至2024年10月 | 按照美丽宜居乡村的标准对付家、码头、沙窝杨三个自然村进行基础设施和村庄美化综合提升，从付家路口至黄河大堤沿路安装太阳能路灯，打造黄河风情旅游度假区。 | 100 | 100 |  | 5 | 1158 | 64 | 提升乡村人居环境，同时通过黄河风情旅游方式增加农民收入，实现村集体经营增收，村班子战斗力得到强化 | 通过增加村级收入，加强村集体基础服务保障能力，增加公益岗位，优先解决低收入人口就业；改善村民生产生活条件，推动社会主义新农村建设，帮助全村群众致富奔康。
8 | 高青 | 青城镇 | 高青县青城镇文昌北街村2024年度基础设施综合提升项目 | 青城镇 | 基础设施 | 新建 | 文昌北街村 | 2024年4月至2024年10月 | 对主要街道进行基础设施提升改造，增强村集体服务保障能力，方便群众生产生活。 | 100 | 100 |  | 3 | 827 | 45 | 提升文昌北街群众生产生活条件，新建党群服务中心一座，提高村集体服务和保障能力，搞好阵地建设，修筑乡村振兴的堡垒，小城镇建设得到大的提升。 | 项目建成后的基础设施由村委会负责搞好管护，落实管护责任，更好服务于全村发展；村级增收部分采用村集体自营或承包、租赁、合作、委托等资产经营方式，实现村级集体经营性收入稳定达标。
9 | 高青 | 常家镇 | 2024年高青县常家镇郑家村基础设施提升项目 | 常家镇 | 基础设施 | 新建 | 郑家村 | 2024年4月至2024年10月 | 在郑家村进行弱电整治，铺设弱电通信管，修建通井，修建雨水排水沟。 | 160 | 160 |  | 1 | 484 | 7 | 完善村庄服务功能，改善居民生活条件，提高村庄宜居水平 | 改善居民生活条件，提高村庄宜居水平。
10 | 高青 | 常家镇 | 2024年高青县常家镇常兴村粮食仓储项目 | 常家镇 | 产业 | 新建 | 常兴村 | 2024年4月至2024年10月 | 修建占地3600平方米的粮食仓库1处 | 230 | 230 |  | 1 | 357 | 27 | 增大农产品附加值，延长销售周期，提升粮食统营总量 | 采取合作社+农户模式，通过优先流转其土地、优先雇佣进合作社务工，将脱贫享受政策户以及三类人群纳入产业链条，形成互利共赢的利益联结机制。
11 | 高青 | 常家镇 | 2024年高青县常家镇“黄河明珠”特色农产品产业服务设施建设项目 | 常家镇 | 产业 | 新建 | 许管村、天鹅湖村、大李家村、欣庙村、蓑衣樊 | 2024年4月至2024年10月 | 在许管村建设180平方米的黄河大米加工包装车间、天鹅湖村建设120平方米的黄秋葵恒温仓库、大李家村建设100平方米的金银花和林下松茸烘干车间，欣庙村建设150平方米的梅花鹿养殖厂房、蓑衣樊村建设占地300平方米的特色农产品展销中心各1处 | 200 | 200 |  | 5 | 1065 | 38 | 项目能实现6%的收益目标，有助于提升村集体经济发展水平，助推村集体收入达到15万元以上。 | 优先雇佣附近村民、特别是困难群众就业。
12 | 高青 | 唐坊镇 | 唐坊镇共富工坊项目 | 唐坊镇 | 产业 | 新建 | 和店村 | 2024年4月至2024年10月 | 拆除和店管区南屋及西屋，建设唐坊镇特色产品共富工坊，建筑面积约900平方米，共富工坊设工车间、直播间等，展示唐坊镇特色产业发展历程及特色产品，为特色产品研发、加工、包装、直播销售、仓储等提供场所。 | 150 | 150 |  | 1 | 1100 | 77 | 唐坊特色产品做大做强提供推介平台与展示空间。项目建成后，由高青和店产业发展有限公司对外招商，主要是吸引特色产品龙头企业入驻，唐坊镇共富工坊具体由唐坊镇共富公司运作，预计年收益不低于9万元 | 项目实施过程中，通过以工代赈、提供公益岗位等形式，帮助脱贫对象群众实现就业、激发内生动力，同时项目完工后，将不断增加村内生态宜居水平，为提升脱贫对象幸福指数提供保障。
13 | 高青 | 唐坊镇 | 唐坊镇曹家黑牛养殖小区扩建项目 | 唐坊镇 | 产业 | 新建 | 曹家村 | 2024年4月至2024年10月 | 一是在曹家黑牛养殖小区新建养殖棚6个；二是改建曹家黑牛养殖小区养殖棚2个；三购置部分黑牛养殖小区必要机械设备等。 | 150 | 150 |  | 1 | 389 | 19 | 项目建成后，将吸引部分养殖户进入本养殖小区养殖，年收益不低于9万元。 | 项目实施过程中，通过以工代赈、提供公益岗位等形式，帮助脱贫对象群众实现就业、激发内生动力，同时项目完工后，将不断增加村内生态宜居水平，为提升脱贫对象幸福指数提供保障。
14 | 高青 | 唐坊镇 | 人居环境整治项目 | 唐坊镇 | 基础设施 | 新建 | 村庄村、郑家埝村、曹家村、李凤鸣村 | 2024年4月至2024年10月 | 一是对村庄村、郑家埝村、曹家村现有村内道路进行硬化，对村内部分设施进行综合提升。二是在李凤鸣村进村路东处新建村民活动广场1处，三是对和店村至郑家埝村、曹家村、寿高线总长4.6公里的道路进行亮化工程，改善居民出行条件，提高村民宜居水平。 | 150 | 150 |  | 4 | 1773 | 111 | 改善居民生活环境，提高示范区宜居水平，为周边村民早晚出行提供便利，提升群众的幸福指数。 | 项目实施过程中，通过以工代赈、提供公益岗位等形式，帮助脱贫对象群众实现就业、激发内生动力，同时项目完工后，将不断增加村内生态宜居水平，为提升脱贫对象幸福指数提供保障。
15 | 高青 | 花沟镇 | 花沟镇“太公蔬院”鲜食玉米产业服务设施建设项目 | 花沟镇 | 产业 | 新建 | 吉祥村 | 2024年4月至2024年10月 | 1、在花沟镇吉祥村村南有建设用地5亩，投资120万元建设1200㎡鲜食玉米分拣包装车间一处。2、投资240万元购买10万穗/日的清洗、分拣、包装设备一套。3、投资40万元配套基础设施建设，统一包装、统一标识。4、投资50万元建设500㎡恒温冷藏库一处 | 450 | 450 |  | 4 | 4311 | 23 | 项目达产后，日加工鲜食玉米10万穗（30亩左右），年销售金额600万元，利润100万元。提供就业岗位40个，带动周边种植鲜食玉米500亩。 | 村两委要依托本项目的实施，加快推进新农村建设步伐，发展致富龙头产业，带领群众发家致富奔小康，打造乡村振兴的样板。
16 | 高青 | 花沟镇 | 花沟镇联村人居环境整治项目 | 花沟镇 | 基础设施 | 新建 | 吉祥村、芦家村 | 2024年4月至2024年10月 | 吉祥村：安装太阳能路灯150盏，村内绿化美化，在村内主干道两侧种植白蜡、金叶榆、红叶李等绿化景观树500株，提高村庄整体形象，实现村庄“绿化”，吉祥村南桥提升改造，村南东西沟（东至直八排，西至青胥沟）4500m清淤，新时代文明实践广场1500㎡提升。 芦家村：村内道路硬化10000㎡，芦家西桥提升改造 | 456 | 456 |  | 2 | 2157 | 36 | 要工程为路面硬化、村庄绿化美化。 | 增加村内生态宜居水平，为提升群众幸福指数提供保障
17 | 高青 | 花沟镇 | 花东村农文旅融合发展项目 | 花沟镇 | 基础设施 | 新建 | 花东村 | 2024年4月至2024年10月 | 新建行政村村内道路、实施村内弱电下地工程、改造提升村内道路照明、清理灌溉用沟渠、村内环境卫生治理、改造提升闲置房屋30套发展研学基地等 | 1300 | 1300 |  | 1 | 1698 | 53 | 通过新建产业项目、提升村级基础设施，加强村集体基础服务保障能力。村级增收项目优先保障本村建档立卡脱贫享受政策人口稳定脱贫，增加公益岗位，优先解决贫困人口就业，救助临时贫困人口和边缘贫困群众，保障不新增贫困人口；剩余资金用于改善村民生产生活条件，推动新农村建设，帮助全村群众奔小康，助力乡村振兴 | 村两委要依托本项目的实施，加快推进新农村建设步伐，发展致富龙头产业，带领群众发家致富奔小康，打造乡村振兴的样板。
18 | 高青 | 高城镇 | 2024年高青县高城镇姚套村基地设施提升及产业基地建设项目 | 高城镇 | 产业 | 新建 | 姚套村 | 2024年4月至2024年10月 | 一是建设惠民文体广场1处，装备太阳能路灯150盏，栽植绿化树100余棵；二是依托姚套村党支部领办合作社，依托非物质文化遗产草编产业基础，打造“小漫姚”草编品牌，建设占地2000余平米的草编加工车间、销展车间及晾晒场。 | 200 | 200 |  | 1 | 287 | 46 | 项目实施后，能够有效提升袁家村基础设施水平，改善群众生产生活条件，提高群众获得感、幸福感和满意度。 | 对有劳动能力的建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户，可推荐到承租主体从事务工，增加工资性收入;对无劳动能力或丧失劳动能力，或其他原因不能参与就业的，项目村采取收益分红方式精准分配;剩余收益作为村集体收入，优先用于各项目村发展乡村振兴事业和村集体公益事业。
19 | 高青 | 高城镇 | 2024年高青县高城镇袁家村文化广场及生活污水建设项目 | 高城镇 | 基础设施 | 新建 | 袁家村 | 2024年4月至2024年10月 | 一是改造提升惠民文体广场1处，装备太阳能路灯90盏，栽植绿化树100余棵。二是完成全村生活污水改造工程。 | 300 | 300 |  | 1 | 367 | 11 | 项目实施后，预计每年为村集体增收10000万元，同时带动2000余名从业村民年增收3000元，确保覆盖脱贫人口年人均纯收入稳定增加 | 能够让建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户切实感受到村居的精美宜居，提高幸福感。
20 | 高青 | 高城镇 | 高城镇孟荆陈村共富车间 | 高城镇 | 产业 | 新建 | 孟荆陈 | 2024年4月至2024年10月 | 1.购买面试加工设备及辅助设备一套。 2.购买果蔬分拣设备1套。 3.购买净菜加工流水线设备1套 | 500 | 200 | 300 | 1 | 398 | 21 | 增加群众就业，村集体收益。 | 优先雇佣附近村民、特别是困难群众就业。
21 | 高青 | 高城镇 | 高城镇大邵村和美乡村提升项目 | 高城镇 | 基础设施 | 新建 | 大邵村 | 2024年4月至2024年10月 | 对大邵村残垣断壁、弱电进行改造，道路进行提升改造。 | 500 | 300 | 200 | 1 | 436 | 33 | 用于提升村容村貌、补强基础设施短板、消除安全隐患。 | 改善群众居住环境，提高幸福感
22 | 高青 | 高城镇 | 高城镇长乐村鼎信农业分拣中心建设项目 | 高城镇 | 产业 | 新建 | 长乐村 | 2024年4月至2024年10月 | 建设占地600平米的产品销售中心，建设10000平米的果蔬水果分拣生产车间。 | 500 | 300 | 200 | 1 | 359 | 27 | 增加群众就业，村集体收益 | 优先雇佣附近村民、特别是困难群众就业。
23 | 高青 | 木李镇 | 2024年度木李镇段王村基础设施提升项目 | 木李镇 | 基础设施 | 新建 | 段王村 | 2024年4月至2024年10月 | 项目新投建设基础设施提升项目，建设东西向公路2条、南北向公路1条，分别长约520m、480m、320m。 | 110 | 110 |  | 1 | 877 | 32 | 整合财政专项资金，建设便民利民的基础设施提升项目。用于提升村容村貌、补强基础设施短板，切实提高群众的幸福感与获得感 | 基础设施提升项目能够切实改善村容村貌和交通条件，提高群众生活质量。
24 | 高青 | 木李镇 | 2024年度木李镇海清村基础设施提升项目 | 木李镇 | 基础设施 | 新建 | 海清村 | 2024年4月至2024年10月 | 新投建设基础设施提升项目，新建排水沟，更换自来水管，新建户外庭院， | 125 | 125 |  | 1 | 1180 | 48 | 整合财政专项资金，建设便民利民的基础设施提升项目。用于提升村容村貌、补强基础设施短板、消除安全隐患。 | 基础设施提升保证便民利民的同时实现社会效益与经济效益双丰收，能够提升群众生活质量。
25 | 高青 | 木李镇 | 2024年度木李镇河晏村蛋鸡养殖基地建设项目。 | 木李镇 | 产业 | 新建 | 河晏村 | 2024年4月至2024年10月 | 建设3万羽高标准蛋鸡鸡舍、标准化配料车间、粪污处理设备及配套基础设施。建设完成后自主经营或对外出租。 | 150 | 150 |  | 1 | 1002 | 43 | 项目覆盖河晏村行政村建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户 20户43人。本项目预计每年可稳定实现不低于9万元收益。 | 对有劳动能力的建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户，可推荐到承租主体从事务工，增加工资性收入；对无劳动能力或丧失劳动能力，或其他原因不能参与就业的，项目村采取收益分红方式精准分配；剩余收益作为村集体收入，优先用于各项目村发展乡村振兴事业和村集体公益事业。
26 | 高青 | 木李镇 | 2024年度木李镇杂姓刘村基础设施提升项目 | 木李镇 | 基础设施 | 新建 | 杂姓刘村 | 2024年4月至2024年10月 | 安装太阳能照明设施、拆除空中蜘蛛网及废弃线杆、整治残垣断壁及破损墙面、治理裸露土地、安装排水管、清理三大堆、路域治理、灌溉沟渠清淤等。 | 110 | 110 |  | 1 | 788 | 13 | 改善村容村貌，提升群众生活质量。基础设施提升效果直接影响群众的满意度和幸福感。 | 该项目主要为社会效益。项目建成后，可以提高群众夜间出行安全。
27 | 高青 | 木李镇 | 2024年度木李镇木李村巩固拓展示范村育苗基地建设项目。 | 木李镇 | 产业 | 新建 | 木李村 | 2024年4月至2024年10月 | 建设标准连栋育苗大棚1个、温室大棚3个及配套基础设施。建设完成后自营或对外出租。 | 280 | 280 |  | 1 | 834 | 16 | 项目覆盖木李行政村建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户 10户16人。本项目预计每年可稳定实现不低于12.88万元收益。 | 对有劳动能力的建档立卡脱贫享受政策人口或低收入户，可推荐到承租主体从事务工，增加工资性收入；对无劳动能力或丧失劳动能力，或其他原因不能参与就业的，项目村采取收益分红方式精准分配；剩余收益作为村集体收入，优先用于各项目村发展乡村振兴事业和村集体公益事业。
28 | 高青 | 黑里寨镇 | 2024年高青县黑里寨镇双河村乡村振兴示范村人居环境整治项目 | 黑里寨镇 | 基础设施 | 新建 | 双河村 | 2024年4月至2024年10月 | 安装安装太阳能照明设施，残垣断壁及破损墙面整治，裸露土地治理，三大堆清理，路域治理，灌溉沟渠清理等。 | 203 | 200 | 3 | 1 | 832 | 34 | 大幅改善群众生产生活条件，提高群众夜间出行安全。同时太阳能路灯为节能环保型产品，安装方便，运行维护费用极低。 | 大幅改善群众生产生活条件，提高群众夜间出行安全。
29 | 高青 | 黑里寨镇 | 2024年高青县黑里寨镇黑里寨村乡村振兴示范村人居环境整治项目 | 黑里寨镇 | 基础设施 | 新建 | 黑里寨村 | 2024年4月至2024年10月 | 安装安装太阳能照明设施，残垣断壁及破损墙面整治，裸露土地治理，三大堆清理，路域治理，灌溉沟渠清理等。 | 203 | 200 | 3 | 1 | 1846 | 21 | 大幅改善群众生产生活条件，提高群众夜间出行安全。同时太阳能路灯为节能环保型产品，安装方便，运行维护费用极低。 | 项目主要为社会效益，在项目实施过程中，可以视情况吸收部分有劳动能力的脱贫户进行务工，增加工资性收入。
30 | 高青 | 黑里寨镇 | 高青黑牛现代化养殖园区建设项目 | 黑里寨镇 | 产业 | 新建 | 黑里寨镇大郑村 | 2024年4月至2024年10月 | 一期项目占地120亩，建设高标准肉牛养殖棚10座，配套建设园区道路、干粪棚、饲草库等设施 | 200 | 200 |  | 1 | 878 | 19 | 该项目建成后可实现高青黑牛养殖规模达到2000头，同时可为当地群众提供不少于50个就业岗位，有效带动农民增收致富。 | 优先雇佣附近村民、特别是困难群众就业。
31 | 高青 | 黑里寨镇 | “零碳共富”分布式光伏项目 | 黑里寨镇 | 产业 | 新建 | 大郑村、镇王矮村 | 2024年4月至2024年10月 | 实施大郑村、王矮村2个村分布式光伏建设。其中，大郑村装机容量3MW，安装600WP型单晶硅太阳能电池板5000片、110KW逆变器28台；王矮村装机容量2MW，安装600WP，单晶硅太阳能电池板3334片、110KW逆变器18台。 | 1500 | 400 | 1100 | 2 | 1512 | 21 | 可极大程度上降低村集体发展产业项目不可持续风险，实现村集体、村民等多方稳定增收，同时实现“零碳”目标发展。 | 实现村集体、村民等多方稳定增收。
32 | 高青 | 黑里寨镇 | 农村人居环境整治提升项目 | 黑里寨镇 | 基础设施 | 新建 | 双河村、孟集村 | 2024年4月至2024年10月 | 对双河村、孟集村进行整村综合提升治理，主要包括对残垣断壁及破损墙面进行整治、清理农村“三大堆”、对排污沟渠及设施进行提升改造，同时在主要道路两侧安装太阳能照明设施、绿化带修复、裸露土地治理、清理灌溉沟渠等。 | 305 | 300 | 5 | 2 | 1098 | 27 | 人居环境整治提升后，村容村貌将发生极大变化，选择太阳能路灯项目安装，运行维护费用极低，可提高群众夜间安全出行条件，大幅改善群众生产生活状况，能够提升群众生活质量，切实提高群众的满意度和幸福感。 | 项目主要为社会效益，在项目实施过程中，可以视情况吸收部分有劳动能力的脱贫户进行务工，增加工资性收入。
33 | 高青 | 黑里寨镇 | 全域水系提升建设项目 | 黑里寨镇 | 基础设施 | 新建 | 黑里寨镇境内 | 2024年4月至2024年10月 | 对镇管河道、沟渠进行提升整治，主要是河道清淤、断面整治、监管河闸设施修复、美丽河湖建设相关设施维护等，全流域共计18条河道及方田沟渠，约30公里。 | 100 | 100 |  | 47 | 44000 | 1051 | 可对应马扎子引黄闸改造工程，对下游灌排设施进行改造，切实实现群众“旱能浇、涝能排”，解决镇区中下游灌溉难的问题。 | 实现群众“旱能浇、涝能排”，解决镇区中下游灌溉难的问题。