## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况
1 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区大李家行政村（刘王自然村）稻虾数字立体种养项目（省级衔接推进区项目1） | ①对基地内1.5千米沟渠进行清淤整理； ②对基地进行稻田整平502亩，暂养沟整理12千米； ③建设看护房1座。 均已完成 | 衔接资金160万元已拨付到位 | 已完成
2 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区九道湾稻虾数字立体种养项目（省级衔接推进区项目2） | ①沟渠清淤、整理虾池125亩； ②平整稻田350亩左右； ③修建基地内道路1.5千米。 均已完成 | 衔接资金355万元已拨付到位 | 已完成
3 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区天鹅湖村藕虾数字立体种养项目（省级衔接推进区3） | ①清淤整理藕池311亩； ②新整理稻田141亩，修建扬水站1座； ③修建看护房6座，沟渠清淤697米，建设木栈道353米等基础设施； ④修建基地内道路3.8千米。 均已完成 | 衔接资金939万元已拨付到位 | 已完成
4 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区基地数字配套设施项目（省级衔接推进区4） | 在大芦湖农庄、天鹅湖村、说约李村3个基地分别安装计算机、无线数据通讯、采集控制器、传感器、摄像头等设备各1套，共计3套。对种养基地进行监控管理，建立智慧农业管理系统，为抗旱减灾、安全生产、科学种养提供依据。 均已完成 | 衔接资金100万元已拨付到位 | 已完成
5 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区黄河畔生态智慧庄园项目（省级衔接推进区5） | ①建设建筑面积为683平方米的休闲驿站接待中心1处； ②建设建筑面积为70平方米的民宿2栋； ③建设建筑面积为88平方米的民宿2栋。 均已完成 | 衔接资金300万元已拨付到位 | 已完成
6 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区农村人居环境整治项目（省级衔接推进区6） | ①在新庄村、艾李村进行人居环境整治，实施弱电下地、破损路面修复，清理残垣断壁，绿化提升； ②对村庄进行残垣断壁清理、整理村容村貌、基础设施进行维修管护，卫生清理及清运垃圾8000吨； ③修建40个村级垃圾分类站点； ④疏通整理河道，外运土方50000立方米左右。 均已完成 | 衔接资金800万元已拨付到位 | 已完成
7 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区生活污水治理项目（省级衔接推进区7） | 在大李家村铺设污水管道、建设污水收集池。 ①大李东自然村铺设污水管道1762米，建设20m3收集池1座，30m3收集池1座，砼路面1860平方米； ②大李西自然村铺设污水管道3573米，建设30m3收集池1座，70m3收集池1座，砼路面3800平方米； ③刘王自然村铺设污水管道3160米，建设40m3收集池1座，80m3收集池1座，砼路面3150平方米。 均已完成 | 衔接资金350万元已拨付到位 | 已完成
8 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区连通道路维修项目（省级衔接推进区8） | ①修建推进区生产路578m*5m（牛家至大毛路）；张木匠村内连通路段278m*6m； ②对道路两侧沟渠进行清理3500立方米，整理土地约45亩，种植各类绿化树木315株。 均已完成 | 衔接资金200万元已拨付到位 | 已完成
9 | 2022年度高青县常家镇省级衔接推进区美丽乡村建设项目（省级衔接推进区9） | 在大李家村内种植各类树木和花草427株、5000平方米；安装路灯40盏；拆除15处残垣断壁并重建；铺设弱电通信管2400米；修建直通井20座；修建四通井2座；对9000平方米的土墙及土胚屋墙面进行整治；用乳胶漆喷刷外墙立面18000平方米；手绘墙体画200平方米；新修宽6米，长350米的细粒式沥青砼道路；改造文体广场1000平方米，配备健身器材，修建树池12个、种植国槐12株。均已完成 | 衔接资金157万元已拨付到位 | 已完成
10 | 2022年高青县高城镇孟荆陈村衔接资金巩固提升示范村农业数字化建设项目 | 依托孟荆陈村党支部领办合作社在惠民农业的产业基础，利用园区西南部1347平方米（合2.02亩）土地，由惠民农业公司负责地上附属设施建设，利用孟荆陈村项目资金配套建设物联网控制系统、传感系统和水肥一体机等。 均已完成 | 衔接资金100万元已拨付90% | 已完成
11 | 2022年高青县花沟镇岳家村巩固拓展示范村优质蔬菜拱棚提升改造项目 | 改造提升冬暖式大棚5个，合计占地20亩，实用面积每个棚1.8亩；春秋棚8个，一个棚占地2亩，合计占地16亩；道路新建改造提升2条，合计长500米，排水沟渠500米，生产桥一座；机井2眼，已完成 | 衔接资金100万元已拨付到位 | 已完成
12 | 2022年高青县花沟镇花东村巩固拓展示范村基础设施建设提升改造项目 | 围绕花东村和花东农业园区打造城郊田园综合体项目，加强村内便民服务设施建设，均已完成 | 衔接资金100万元已拨付到位 | 已完成
13 | 2022年高青县黑里寨望岳村乡村振兴示范村人居环境整治项目 | 安装太阳能照明设施，空中蜘蛛网及废弃线杆拆除，残垣断壁及破损墙面整治，裸露土地治理，安装排水管，三大堆清理等，均已完成 | 衔接资金100万元已拨付到位 | 已完成
14 | 2022年度高青县木李镇昌盛村巩固拓展示范村育苗基地建设项目 | 标准育苗大棚8个及配套基础设施已完成 | 衔接资金325万元已拨付到位 | 已完成