高青县高城镇2023年《政府工作报告》重点任务第四季度进展情况

| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化项目用地收储和供应保障，节余“增减挂钩”1580亩，办理耕地进出平衡2000亩，争取新增建设用地计划指标500亩。 | 累计节余增减挂钩指标1580亩，办理耕地进出平衡2000亩；完成落实新增指标、已完成迁占且征收条件完备的半年调整项目土地征收组卷报批工作。 | 3月2日，龙凤村（前营、后营村）城乡建设用地增减挂钩试点项目通过市级验收，节余土地指标266.38亩。完成2023年耕地进出平衡94.5亩。 | 推进闫庄自然村增减挂钩立项等手续办理工作。 | 高城镇自然资源所 | 0533-6315004 |
| 新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田3.4万亩，建成小麦种植攻关区10个，确保粮食总产稳定。 | 完成建设任务。 | 1.完成2022年项目3万亩高标准农田市级验收。 2.建成200亩粮食高产示范区1处。 3.种植冬小麦10.6万亩。 4.组织农业农村综合服务中心人员指导群众做好冬小麦田间管理，保障粮食安全。 | - 抓住冬季有利时机，抓好河道沟渠清淤疏浚工作； 2.做好冬小麦田间管理，调度好农业灌溉用水，保障粮食安全。 | 高城镇农业农村服务中心 | 0533-6315004 |
| 实施“四好农村路”提质增效工程，新建改建农村道路20公里，路面改善115公里。 | 完成全部工程，交工验收。 | 1、“四好农村路”提质增效工程已按计划完成。 2、上海路北延工程最后一户已启动司法程序。全面摸排其社会关系，认真做其思想工作，争取尽快完成迁占工作。 | 盯上靠上做好上海路北延工程遗留户迁占工作。 |  | 0533-6315004 |
| 推进省级农村改革试验区建设，充分释放农业农村内生动力。 | 按照省通知要求，准备改革试验区验收。 | - 孟荆陈村“田香果色”果蔬产业基地项目顺利竣工，并投入生产。 | - 积极谋划更多好的农业项目，更加充分释放农业农村内生动力。 | 高城镇农业农村服务中心 | 0533-6315004 |
| 深化农村“三资”规范化、信息化、透明化管理，盘活集体存量资产。 | 组织开展“三资”管理业务培训。 | 开展三资侵占挪用问题专项整治工作会议，重点整治集体经济合同不规范、资产资源违规占用、村级债务负担过重、镇街挪用代管村集体资金等问题；加大农村产权交易服务平台的使用率，进一步推动了农村产权流转交易市场的高质量发展，盘活农村资源资产，助力乡村振兴。 | 以“三资”侵占挪用问题专项整治工作为契机，进一步规范村级财务管理，盘活集体存量资产，着力农村集体“三资”管理长效机制，推动发展壮大村集体经济。 | 高城镇农村经济经营服务中心 | 0533-6315004 |
| 完成18个村“三变五合”改革，推进党支部领办合作社高质量实体化运作，开展村居共富行动，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，推动50万元以上村占比大幅提升。 | 1.结合“五面红旗村”选树，评选一批典型社、示范社，宣传推广村集体增收致富的经验做法。 2.每月调度村集体收入。 | 1.共富车间建设方面，已投入使用并实体化运行。 2.42个行政村年收入已全部达到15万元以上，孵化出“耿家馒头房”“石磨面粉”等党支部领办项目。 3.11月23日利用主题教育，开展促进村集体经济增收专题培训，宣传推广村集体增收致富的经验做法。 | - 将因地制宜的借力乡村振兴发展机遇和共富空间项目，打造“高诚农品”品牌，盘活村集体资源，不断壮大村集体经济。 2.利用镇级党校开展相关专题培训，结合“头雁新说”选树典型，增强支部凝聚力。 | 高城镇党建办公室 | 0533-6315004 |
| 新增市级以上农业龙头企业5家、示范家庭农场3家、示范合作社5家，培育新型职业农民1200人以上。 | 1.培育新型职业农民450人以上。 2.新增示范家庭农场3家、示范合作社5家。 | 1.先后组织50余人参加市县组织的新型职业农民培训。 2.申报市级示范社1家，县级示范社2家。 | 1.按要求组织好新型职业农民培训。 2.进一步对接，做好省市级示范社、示范场申报工作。 | 高城镇农业农村服务中心 | 0533-6315004 |
| 积极开展标杆型镇村便民服务场所创建。 | 对镇村便民服务场所“标杆型”建设情况进行全面总结，完善管理服务制度，建立健全基层便民服务体系长效机制。 | 已建立基层便民服务体系长效机制，相应管理服务制度也得到了完善。 | 持续深化便民服务质效，提升基层人民群众拥有更多获得感、幸福感和满意度。 | 高城镇便民服务中心 | 0533-6315004 |
| 稳妥有序推进农村学校布局调整，加快第二实验小学建设，全力迎接学前教育普及普惠县、义务教育优质均衡发展县国家级核验。 | 1.加强布局调整后相关学校管理，帮助进入新校学生尽快适应学习生活。 2.完成教学楼及办公楼主体工程施工。 3.根据国家、省级评估反馈意见，持续抓好问题整改，巩固创建工作成果。全面总结创建工作经验，宣传创建工作典型案例。开展全县幼儿园教研成果展示活动，提升幼儿园保教质量。 | 1.顺利通过学前教育普及普惠县验收，巩固成果，提高保育质量。2.根据义务教育优质均衡建设要求积极准备。 | 1.积极争取上级资金完成中心小学东院墙改建、闫马小学教学楼前广场改建、中心小学运动场维修。 2.开展成果展示，宣传先进做法。 | 高城镇教科文体卫事业服务中心 | 0533-6315004 |
| 办好民生实事项目。对于票选确定的民生实事项目，县政府将细化任务分工，精心组织实施，坚决抓好办实。 | 助老护苗：完成疫苗接种和窝沟封闭工作。 零工客栈：继续加强对零工客栈运转的监督和指导，对零工客栈的运转给予政策支持和帮助，服务用人单位50家以上，提供各类就业岗位信息5000个以上，帮助用人单位解决各类用工1000人以上。 助残扶残：“如康家园”运营机构通过上级验收。 | 助老护苗：窝沟封闭已完成。继续对全镇65周岁老年人进行免费流感疫苗接种，现已接种5480余人。 零工客栈：截至目前，已为300余家企业提供服务，发布岗位信息900余条，提供就业岗位5500余个。 助残扶残：高城镇王字屋“如康家园”项目正式运营，今年以来为我镇18名重度残疾人提供日间照料和居家服务。（包括打扫卫生，助洁服务，洗衣被，助浴服务，助购服务，助医服务，心理慰藉，护理服务，安全服务等） | 助老护苗：完成2024年度医院各项工作任务。不断进行最新政策宣传，根据计划开展义诊活动，对老年人进行免费查体，组织签约团队下村入户体检。做好在校学生健康宣传、体检和疫苗接种工作。完成好新生儿、老年人及各分类群体的体检和数据踪、更新工作。积极配合上级单位完成各项卫生方面的工作。 零工客栈：巩固完善零工客栈建设，强化零工岗位归集，广泛收集非全日制用工、临时性和阶段性用工等零工需求信息，建立零工“即时快招”服务模式，为零工人员与用工主体提供快速发布信息服务。 助残扶残：高城镇将持续紧抓残疾人关心和帮扶工作不放松，不断探索创新工作模式，加快建立健全助残扶残服务保障体系，着力完善服务保障网络，提升服务保障能力，全力推进残疾人服务保障工作高质量发展。 | 助老护苗：高城镇教科文体卫事业服务中心 零工客栈：高城镇便民服务中心 助残扶残：高城镇社会事务办公室 | 0533-6315004 |