2020年《政府工作报告》重点任务三季度进展情况汇总表

| 序号 | 项目内容及目标要求 | 责任单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 紧紧围绕抓“六稳”促“六保”，全面落实各级税费减免、金融支持、贷款贴息、用工补贴等援企政策，完善企业挂包帮扶机制，主动为企业纾危解困，力促在产企业满负荷运转，新投产项目达产达效。 | 县发改局 县工信局 县财政局 县税务局 县人社局 县金融证券服务中心 县商务外事服务中心 经济开发区 化工产业园区 | 帮助企业用好平台各项功能，进行贴息申请等工作。贷款贴息申报工作正在进行中，截止日期为10月31日。截至目前，已有68家企业进行贴息申报，其中45家企业通过县级审核,申请贴息额为132.62万元。 |
| 74 | 建立完善金融风险预警处置机制，严厉打击恶意逃废银行债务、非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为，推动金融环境持续优化。加强国有企业监管，严格财政预算管理，有效防范政府债务风险。 | 县金融证券服务中心 县公安局 县财政局 | 检察院正在办理审查起诉骗取贷款案件1件1人；检察院与公安机关共同梳理了5件逃废银行债务案件，对恶意逃废银行债务，可能涉嫌骗取贷款罪、金融诈骗罪案件进行重点查处。今年全县涉金融案件立案176起，涉案金额2.2亿元，执行结案129起，挽回经济损失6628.6万元，依法对561人实施限制高消费惩戒。 |
| 76 | 实施信贷扩容工程，密切政银企合作，常态化开展金融机构进园区、进企业对接推介活动，让更多的资金流向实体经济，力争年内存贷比提高3个百分点。深化与优质社会资本合作，以更大力度搭建基金平台，形成更多实质性合作项目。 | 县金融证券服务中心 | 积极引导各金融机构灵活采取运用各项金融政策，从稳存量、促投放、降成本等多方面为企业发展提供支持。帮助多家企业顺利完成15.53亿元到期贷款还续贷；提供应急转贷资金14.5亿元；较年初新增企业贷款投放7.3亿元。4月份开展金融机构进园区活动，5月21日召开“淄博市金融顾问团高青行”暨“金融赋能”产业兴县工作会议。截至目前，通过多种途径集中推介和宣传，截至8月31日，各金融机构与各企业签约金额40.94亿元，到位资金12.21亿元，到位率29.82%。截至8月末，存款余额207.6亿元，贷款余额156.26亿元，存贷比为75.27%。加强与盈科资本公司合作，组建2亿元的股权投资基金，已与盈科资本基本对接好合作事宜，双方正在根据政府法律顾问的意见修改合伙协议，修改完后立即注册基金公司，根据双方约定出资到位后，选择企业投资。拟与山东中城银信组建规模1.2亿元的飞源新材料产业项目基金，已调整好基金组建方案。拟设立3000万元规模的农业扶持专项基金，由县农商行列入专项基金投资计划。继续推进嘉实资本基金组建工作。 |
| 77 | 用好应急转贷资金，做大政府性融资担保体系，帮助企业缓解融资困难。实施企业上市培育行动，扩大直接融资规模。用好政府专项债券、国际金融贷款等政策工具，争取将更多信贷资源投入到高青发展上来。 | 县金融证券服务中心 | 目前隆华新材料公司上市审核材料7月已获得深交所受理，目前正处于答复深交所问询阶段。天恒纳米公司新三板挂牌材料已上报处于反馈阶段。飞源化工于2020年8月已完成内部职工持股，券商、会计师事务所、律师事务所已进入并完成初步尽调。已组建规模1亿元的高青众珩中小企业服务有限公司；规模5000万元的山东鸿昶应急转贷基金有限公司；规模5000万元的山东舜源应急转贷基金有限公司。截至2020年8月，三家应急转贷公司及联翔、元润、慢城合伙、众成、信达累计为企业提供应急转贷14亿余元。 |