附件

2025年《政府工作报告》重点任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 年度目标 | 第1季度目标 | 第2季度目标 | 第3季度目标 | 第4季度目标 | 县政府 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长5.5%左右，一般公共预算收入增长2%以上，固定资产投资增长6%以上，居民收入增长与经济增长同步，居民消费价格保持在合理区间，社会消费品零售总额和外资外贸保持合理增长，全面完成省市下达的各项约束性指标。 | 地区生产总值增长5.6%；一般公共预算收入增长2%；固定资产投资增长6%以上；居民收入增速与GDP增速基本一致；实际使用外资同比增长50%以上；进出口总额同比增长3%以上；社会消费品零售总额合理增长，全面完成省市下达的各项约束性指标。 | 地区生产总值增长6.6%；一般公共预算收入预计完成4.64亿元，扣减一次性因素后，同比增幅与上年同期持平；固定资产投资增长6%以上，居民收入增速与GDP增速基本一致；深入挖掘存量企业潜力鼓励企业采用未分配利润再投资、吸引境外上下游合作伙伴股权并购方式注入外资；货物进出口总额同比增长2%；社会消费品零售总额同比增长2%。 | 地区生产总值增长6%；一般公共预算收入预计完成9亿元，扣减一次性因素后，同比增幅与上年同期持平；固定资产投资增长6%以上，居民收入增速与GDP增速基本一致；积极参加跨国公司领导人青岛峰会、上海进博会及化工、医药展销会等重大活动；货物进出口总额同比增长2.3%；社会消费品零售总额同比增长2%。 | 地区生产总值增长5.8%；一般公共预算收入预计完成15.7亿元，同比增长1%；固定资产投资增长6%以上，居民收入增速与GDP增速基本一致；围绕“一区三园”布局，抓好化工产业园扩园机遇，聚焦新材料、健康医药两大主导产业，做到精准招商；货物进出口总额同比增长2.6%；社会消费品零售总额同比增长3%。 | 地区生产总值增长5.6%；一般公共预算收入预计完成20.92亿元，同比增长2%；固定资产投资增长6%以上，居民收入增速与GDP增速基本一致；实际使用外资同比增长50%以上；货物进出口总额同比增长3%；社会消费品零售总额同比增长3%。 | 孙 潇 孙耀祖 顾丛丛 | 县发展改革局 县工业和信息化局 县财政局 县投资促进中心 （县统计局提供数据） |
| 2 | 用好以商招商、产业链招商方式，全力招引延链补链强链和战略性引领性项目，确保新引进过亿元项目40个以上，过10亿元项目5个以上。 | 围绕新材料、健康医药等主导产业及新能源、农文旅、特色基建、数字经济等特色产业，依托六大产业链招商专班开展链式招商，保障重点在谈项目落地，推动产业延链发展。力争全年新引进过亿元项目40个以上，其中过10亿元项目5个以上。 | 制定招商引资工作方案，优化调整产业链招商专班。储备一批优质招商项目，开展外出招商活动13次，对接企业16家以上。累计新引进过亿元项目10个。 | 深入与在谈企业的合作洽谈，推动项目落地转化。积极组织参加鲁港经济合作洽谈会，摸排项目线索。开展外出招商活动13次，对接企业16家以上。累计新引进过亿元项目20个。 | 持续加大招商力度，拓展招商渠道。借势借力青岛峰会等平台推介高青，吸引客商来高考察投资。组织重大推介活动，开展外出招商活动13次，对接企业16家以上。累计新引进过亿元项目30个，过10亿元项目2个。 | 全力冲刺年度目标任务，开展外出招商活动13次，对接企业16家以上，累计新引进过亿元项目40个，过10亿元项目5个。 | 顾丛丛 | 县投资促进中心 经济开发区管委会 各镇办 |
| 3 | 开展内部挖潜“二次招商”行动，旗帜鲜明支持现有企业上项目、扩投资，加快嘉虹高端催化剂、齐风川润医药液晶中间体等增资扩产项目落地实施，切实用政企的“双向奔赴”，换取项目的“接续不断”。 | 深化“以商招商”，深入挖潜现有企业扩产潜力，加快推进齐风川润医药液晶中间体等项目建设，力争全年现有企业新上项目14个以上，新用地建设项目3个以上。 | 协助齐风川润等项目手续办理，现有企业开工建设项目2个以上。 | 现有企业开工建设项目5个以上。 | 现有企业开工建设项目2个以上。 | 实现全年现有企业新上项目14个以上，新用地建设项目3个以上。 | 孙 潇 孙耀祖 | 县发展改革局 经济开发区管委会 县投资促进中心 |
| 4 | 聚焦国家政策导向和资金投向，构建“项目等政策”工作机制，动态储备“两重”“两新”领域重点项目100个以上、总投资320亿元以上。 | 持续做好“两重”“两新”领域项目动态储备工作，全年储备重点项目100个以上，总投资320亿元以上。 | 组织项目单位做好符合“两重”“两新”项目申报条件的项目策划储备工作。 | 初步汇总形成“两重”“两新”建设项目储备清单。 | 组织项目单位做好储备项目完善工作，核对项目，补充新项目，删减不成熟项目。 | 督促项目单位完善立项、用地、规划、环评、施工许可等前期手续。 | 孙 潇 | 县发展改革局 县财政局 |
| 5 | 完善重大项目领导挂包、专班推进和问题解决机制，加强过程管控、节点预警等硬约束，新开工省市重大项目29个。 | 持续做好省市重大项目协调推进工作，全年新开工省市重大项目29个。 | 全面梳理项目建设情况，积极推进项目前期手续办理，新开工省市重大项目7个以上。 | 坚持重大项目定期调度机制，协调解决项目建设中的难点堵点问题，累计新开工省市重大项目15个以上。 | 根据项目进展情况，调整重大项目名单，同时，督促项目加快建设进度，累计新开工省市重大项目21个以上。 | 对照年度目标，加大重大项目推进力度，累计新开工省市重大项目29个。 | 孙 潇 | 县发展改革局 经济开发区管委会 |
| 6 | 加力支持企业大规模设备更新，运用数字技术、绿色技术进行提升改造，全年实施市级重点技改项目30个以上。 | 全年实施市级重点技改项目30个以上。 | 按照市级申报文件要求，力争15个项目纳入市级重点技改项目。 | 积极推动企业新上技改项目，确保重点技改项目按计划开工建设。 | 按照市级文件要求，中期调整市级重点技改项目，力争全年实施重点技改项目30个以上。 | 推动重点技改项目按计划开工建设、及时调度项目进展。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 经济开发区管委会 |
| 7 | 持续跟踪服务竣工投产项目，释放产值增量20亿元以上，形成对经济增长的有力支撑。 | 全年释放规上工业产值增量20亿元以上。 | 关注齐氟新材料等重点企业的产能释放情况，关注林顺能源等企业纳统推进情况，规上工业一季度总产值实现增量2.2亿元以上。 | 关注隆华端氨基聚醚及31万吨聚醚改扩建项目等重点项目产值增量贡献情况，规上工业上半年总产值实现累计增量5.3亿元以上。 | 关注汇祥新能源光伏项目并网情况，科宜知芯和隆华高分子等重点企业升规纳统情况，规上工业前三季度总产值实现累计增量10.7亿元以上。 | 关注华瑞电投、华电（高青）新能源及考林可（山东）机械设备等升规纳统情况，规上工业全年总产值实现累计增量20亿元以上。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 经济开发区管委会 |
| 8 | 全力向上争政策、争项目、争资金，推动20个以上项目纳入国家和省支持盘子，到位国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金15亿元以上。 | 全力向上争取推动20个以上项目纳入国家和省支持盘子,争取国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金15亿元以上。 | 全力向上争取推动10个以上项目纳入国家和省支持盘子,争取国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金4亿元以上。 | 全力向上争取推动累计15个以上项目纳入国家和省支持盘子,争取国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金累计7亿元以上。 | 全力向上争取推动累计18个以上项目纳入国家和省支持盘子,争取国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金累计11亿元以上。 | 全力向上争取推动累计20个以上项目纳入国家和省支持盘子,对照年度目标，争取国债、政府专项债、中央预算内投资等政策资金累计15亿元以上。 | 孙 潇 | 县发展改革局 县财政局 |
| 9 | 开展信贷投放扩容攻坚行动，新增企业贷款20亿元以上，企业贷款余额同比增长10%以上。 | 年内新增企业贷款20亿元以上，企业贷款余额同比增长10%以上。 | 新增企业贷款5亿元以上，企业贷款余额同比增长7%以上。 | 新增企业贷款7亿元以上，企业贷款余额同比增长8%以上。 | 新增企业贷款10亿元以上，企业贷款余额同比增长9%以上。 | 新增企业贷款20亿元以上，企业贷款余额同比增长10%以上。 | 孙 潇 | 县财政局 |
| 10 | 强化“土地等项目”“拿地即开工”工作导向，提高土地供应保障效率，新增建设用地指标500亩，处置存量闲置土地700亩，储备耕地占补平衡指标3000亩。 | 新增建设用地指标500亩。处置存量闲置土地700亩。通过组织实施“大占补”土地整治，完成补充耕地面积3000亩。 | 1.完成符合指标申请条件项目的指标申请工作。 2.逐宗梳理闲置土地情况，制定处置计划，明确责任主体、处置措施、完成时限，有序推进处置工作。 3.待国家、省、市“大占补”政策出台后，确定我县实施方案。配合县农业农村局开展补充耕地验收工作。完成项目立项。 | 1.根据土地征收程序履行情况，完成市级同意保障指标项目的组卷报批工作。 2.完成处置闲置土地94亩。 3.完成数据分析，与各镇办对接确定2025年“大占补”项目。开展调研，确定实施范围，开展项目可研、规划设计。配合县农业农村局完成补充耕地验收工作。 | 1.根据半年项目调整情况，完成符合指标申请条件项目的指标申请工作。 2.完成处置闲置土地300亩。 3.完成“大占补”项目预算编制控制价评审。开展施工招投标及迁占处理工作，开展补充耕地入库工作。做好项目施工。 | 1.根据土地征收程序履行情况，完成半年调整后市级同意保障指标项目的组卷报批工作。 2.完成处置闲置土地306亩。 3.开展施工及冬小麦种植工作。完成项目地类日常变更工作。完成项目验收及系统报备工作，完成补充耕地3000亩。 | 孙 潇 | 县自然资源局 县行政审批服务局 各镇办 经济开发区管委会 |
| 11 | 依托齐氟二期含氟换热液、澳宏制冷剂回收再生、澳帆第四代新型氟材料、千明新材料氟硼化合物4个10亿级项目，拓展四代制冷剂、含氟聚合物等高端产品体系，确保含氟新材料全产业链产值同比增长20%以上。 | 加快建设齐氟二期、澳宏、澳帆、千明新材料等项目，力争含氟新材料全产业链产值同比增长20%。 | 加快推进四个过10亿元氟化工项目进展，千明新材料完成环评、能评、安评编制工作；澳帆新材二期项目完成设备选型及预制；齐氟二期完成总图设计，推进各项手续编制；澳宏完成施工手续，平整土地，具备开工条件。 | 完成千明新材料土地手续等前期办理，具备开工条件；澳帆二期项目完成罐区设备基础施工，进行设备安装；齐氟二期完成相关评审手续，具备开工条件；澳宏环保进行主体土建施工。 | 做好重点氟化工产业项目建设服务，推进千明新材料主体土建施工；完成澳帆新材二期项目设备安装；齐氟二期项目完成土建施工；澳宏环保完成土建施工，部分设备开始安装。 | 紧盯重点项目建设进展，做好项目对接服务，完成千明新材料土建施工，完成设备安装工作30%；推进澳帆新材料二期项目试生产验收手续办理，具备试生产条件；齐氟二期项目完成设备安装及调试，进入试生产；澳宏环保完成设备安装，具备试生产条件。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 |
| 12 | 推动维希尔精制蛋黄抗体等6个健康医药项目建成投产，支持华茂药业、欧迈医疗等5家企业达产达效，全力做大黄三角药谷体量规模。 | 实现维希尔精制蛋黄抗体、山东三石医药有限公司年产9000吨兽用盐霉素预混剂项目等6个健康医药项目建成投产。支持华茂药业、欧迈医疗等5家企业达产达效。 | 实现维希尔精制蛋黄抗体、山东三石医药有限公司年产9000吨兽用盐霉素预混剂项目等6个健康医药项目建设进度的30%。全力跟进华茂药业、欧迈医疗等5家企业投产进展，促进企业达产达效。 | 实现维希尔精制蛋黄抗体、山东三石医药有限公司年产9000吨兽用盐霉素预混剂项目等6个健康医药项目建设进度的50%。全力跟进华茂药业、欧迈医疗等5家企业投产进展，促进企业达产达效。 | 实现维希尔精制蛋黄抗体、山东三石医药有限公司年产9000吨兽用盐霉素预混剂项目等6个健康医药项目建设进度的80%。全力跟进华茂药业、欧迈医疗等5家企业投产进展，促进企业达产达效。 | 实现维希尔精制蛋黄抗体、山东三石医药有限公司年产9000吨兽用盐霉素预混剂项目等6个健康医药项目建成投产。全力跟进华茂药业、欧迈医疗等5家企业投产进展，促进企业达产达效。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 县工业和信息化局 |
| 13 | 加快万卡集群智算中心项目建设，探索推进“风光氢氨醇”一体化开发，积极抢拓数字产业、氢能产业等产业新赛道。 | 1.盘活黄三角数据中心资产，建设700P算力信创智算中心，打造1-2处县域算力应用场景，提升县域人工智能应用水平。 2.积极对上争取新能源指标，尽快推动“风光氢氨醇”一体化项目实现签约；推动项目落地开工。 | 1.签订投资合作协议，注册成立合作公司。依据协议约定逐步进行资产注入，同时启动智能诊疗场景部署。 2.积极对接中能建氢能源有限公司，推动“风光氢氨醇”一体化项目签约落地。 | 1.注资到位，上架一期150台智算服务器，实现255P算力输出。成立高青县算力应用研究院，对县域行业算力需求挖掘、分析、开发算力应用系统。 2.积极对上争取新能源指标，实现“风光氢氨醇”一体化项目签约。 | 1.上架二期150台智算服务器，实现510P算力输出。 2.积极对接推动“风光氢氨醇”一体化项目前期手续办理工作。 | 1.上架三期110台智算服务器，实现700P算力输出。 2.积极对接推动“风光氢氨醇”一体化项目开工。 | 孙 潇 顾丛丛 | 县油区事业发展服务中心 县投资促进中心 县发改局 县大数据中心 经济开发区管委会 |
| 14 | 支持隆华新材启动实施尼龙66二期和聚醚多元醇改扩建项目，用2-3年时间突破百亿“关口”。 | 完成隆华高材尼龙66二期建设和聚醚多元醇改扩建项目建设并投产。 | 推进隆华高材尼龙66二期项目规划手续办理，具备开工条件；完成隆华新材聚醚改扩建项目环评、安评、施工等手续办理，完成场地平整。 | 隆华高材尼龙66二期项目、隆华新材聚醚改扩建项目开工建设。 | 跟进隆华高材尼龙66二期项目、隆华新材聚醚改扩建项目建设进展，协调项目建设期存在问题。 | 完成隆华高材尼龙66二期和聚醚多元醇改扩建项目建设，具备试生产条件，逐步完成产能释放。力争2027年实现全产能释放，突破百亿“关口”。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 县发展改革局 县工业和信息化局 |
| 15 | 推动飞源化工引入巨化股份高端产能，加快特种新材料产业园项目落地实施。 | 推动山东飞源特种材料有限公司项目一期10月份投产。 | 完成项目立项，安评、环评、能评委托第三方编制；并进行施工图设计，申报省市重大项目。开展土地手续组卷申报；对接镇村，做好征地迁占。 | 督促完成安全、环评、能评审批；处理迁占地上附着物，准备土地手续办理相关材料。 | 办理规划许可等相关手续，取得土地不动产证；进行基础设施建设。 | 进行基础设施建设；安装调试设备；进行试生产。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 县发展改革局 县工业和信息化局 县投资促进中心 |
| 16 | 引导高成长性企业深耕细分领域、打造“独门绝技”，年内新培育省级“专精特新”、单项冠军等企业30家以上。 | 加大对上争取力度，建立优质企业梯度培育库，组织30家以上企业申报优质项目，力争完成任务。 | 梳理申报条件，摸排符合条件的企业，确保应报尽报。组织10家以上企业申报国家级制造业增值税加计抵减项目。 | 组织5家企业申报专精特新，同时做好11家专精特新企业的复审工作，组织符合条件的企业申报其他省级优质企业项目。 | 组织6家企业申报国家级专精特新小巨人，争取1家企业成功获批该荣誉；组织2家企业申报山东省瞪羚企业。 | 组织4家企业申报创新型中小企业。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 |
| 17 | 鼓励企业积极对接多层次资本市场，储备市级上市后备企业14家，推动澳帆新材料进入上市辅导期。 | 年内储备市级上市后备企业达14家，推动澳帆新材进入上市辅导期。 | 初步筛选储备上市后备资源企业。跟进澳帆新材股改前准备工作。 | 持续跟进培育上市后备资源企业，及时了解企业经营状况。跟进澳帆新材股改前准备工作。 | 完成市级后备资源企业数据采集及申报工作。跟进澳帆新材股改前准备工作。 | 完成储备市级上市后备企业达14家。澳帆新材完成股份制改造并申报辅导。 | 孙 潇 | 县财政局 经济开发区管委会 |
| 18 | 开展经开区高质量跨越发展三年行动，年内省级开发区综合排名前进10位。 | 制定实施经开区高质量跨越发展三年行动，相关工作年内初见成效，做好开发区考核测评工作，年内省级开发区综合排名前进10位。 | 制定完成经开区高质量跨越发展三年行动方案并开始实施。 | 梳理经开区省级综合考核各项指标，按高质量跨越发展三年行动方案推进产业发展、项目帮扶、基础设施建设、安全环保等任务。 | 按高质量跨越发展三年行动方案推进产业发展、项目帮扶、基础设施建设、安全环保等任务。 | 按高质量跨越发展三年行动方案推进产业发展、项目帮扶、基础设施建设、安全环保等事项，做好迎接省有关部门考核的相关工作。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 |
| 19 | 高标准实施化工产业园新区基础设施提升工程，实现纵二路、纵四路建成通车，新建自来水、蒸汽等管网16公里，确保园区配套与项目落地高效衔接。 | 纵二路、纵四路建成通车，自来水、蒸汽等配套设施建设完成。 | 准备申请用地指标材料，完成项目迁占，开始组卷工作。确定纵二路、纵四路招标控制价，并进行招标。 | 完成纵二路、纵四路招标，完成土地组卷并申请用地指标，完成土地划拨手续。开始施工前的前期准备、物料运输，施工中的用水用电保障等工作。 | 进行纵二路、纵四路道路施工，在道路两侧铺设雨水、污水、自来水、天然气等配套设施。 | 进行路面结构施工，铺设沥青，进行交通标志、标线、照明等附属设施，地下配套设施管线全部铺设完成，进行竣工验收并通车。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 |
| 20 | 完成黄三角药谷二期交付使用，新增标准化厂房10万平方米，同步建成投用创新研发中心、公共实训基地等产业服务配套。 | 完成黄三角药谷二期交付使用，新增标准化厂房10万平方米；完成公共实训基地等产业服务配套建设。 | 黄三角药谷二期开始室内装饰装修及安装工程；完成实训基地第1层建设。 | 黄三角药谷二期室内装饰装修及安装工程完成，开始安装门窗及屋面工程；完成实训基地第2层建设。 | 黄三角药谷二期门窗安装完成，屋面工程完成，开始外墙装修，室外配套工程开始施工；实训基地完成功能划分、软包及设备基本安装。 | 黄三角药谷二期单体达到竣工验收条件并交付使用；实训基地完成全部设备安装并调试运行。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 |
| 21 | 动态推出支持企业降本增效集成政策，加快园区要素供应绿色转型，积极争创国家级绿色园区。 | 1.建设经济开发区热电联产项目、化工产业园热电联产项目各一台锅炉；建设经济开发区燃气锅炉及燃气管线工程。 2.加快天然气、自来水等基础设施配套建设，提高园区要素供应水平。 3.推动园区绿色低碳发展，大力发展循环经济和生态工业，以省级绿色园区发展为基础，积极争创国家级绿色园区。 | 1.办理经济开发区热电联产项目立项、环评等前期手续；化工产业园热电联产项目锅炉风道、脱硫塔等施工；办理经济开发区燃气锅炉及燃气管线工程立项手续。 2.规划园区新建纵二路、纵四路沿线天然气、自来水等管道位置。 3.建立健全国家级绿色园区创建工作领导小组，配备专职工作人员，对照《绿色工业园区评价要求》，明确任务目标。 | 1.经济开发区热电联产项目进行设备基础施工；化工产业园热电联产项目锅炉辅机到货安装；办理经济开发区燃气锅炉及燃气管线工程能评、环评等手续。 2.办理园区新建纵二路、纵四路沿线天然气、自来水等管道所需土地迁占和相关手续工作。 3.开展自评工作，摸清园区可再生能源太阳能和余热回收利用、清洁能源等情况，梳理分析绿色园区指标数据。 | 1.经济开发区热电联产项目锅炉设备购置、安装；化工产业园热电联产项目除尘器系统安装；完成经济开发区燃气锅炉及燃气管线工程前期手续办理并开工。 2.进行园区新建纵二路、纵四路沿线天然气、自来水等管道图纸设计、施工单位招标等工作。 3.根据上级工信部门国家级绿色园区申报要求，结合开发区绿色园区发展，聘请第三方评价机构开展工作。 | 1.经济开发区热电联产项目建设燃煤锅炉配套设施；化工产业园热电联产项目锅炉电气仪表施工、脱硫系统管道安装；建设经济开发区燃气锅炉及燃气管线工程燃气锅炉主体及配套设施。 2.启动园区新建纵二路、纵四路沿线天然气、自来水等管道施工工作。 3.根据第三方评价机构评价情况，完善资料及相关数据，积极争创国家级绿色园区。 | 孙 潇 孙耀祖 | 县发展改革局 县工业和信息化局 经济开发区管委会 |
| 22 | 强化企业创新主体地位，支持企业加强基础研究和关键核心技术攻关，搭建市级以上新一代信息技术应用场景3个、科创平台5个，推动国家高新技术企业总数达到82家。 | 力争获批市级新一代信息技术应用场景3个、科创平台5个，国家高新技术企业总数达到82家。 | 1.建立市级新一代信息技术应用场景培育库。 2.开展高新技术企业申报调研摸底，掌握申报底数。 3.指导企业做好淄博市重点实验室申报工作。 | 1.调度市级新一代信息技术应用场景建设情况。 2.加强培训指导，提升申报专业水平，为正式申报做好准备。 3.指导企业做好一企一技术研发中心、工程研究中心等科创平台申报工作，确保申报材料编制质量。 | 1.组织场景建设企业挖掘场景亮点，准备项目申报工作。 2.做好各批次高新技术企业申报指导，提升申报材料质量。 3.指导企业做好工业设计中心、企业技术中心等科创平台申报工作，按时完成推荐上报。 | 加强与上级部门沟通联系，做好对上争取工作，提升认定通过率，力争获批市级新一代信息技术应用场景3个、科创平台5个，国家高新技术企业总数达到82家。 | 孙耀祖 | 县科技局 县发展改革局 县工业和信息化局 |
| 23 | 用好概念验证中心、上海-高青科创走廊等载体，积极承接创新成果转化，新增省市科技计划项目5个，达成校地校企产学研合作10项以上。 | 新增省市科技计划项目5个。年内新增校地、校企产学研合作10项以上。 | 1.引导企业加大关键核心技术攻关力度，做好项目挖掘储备。 2.组织企业积极与山东理工大学、青岛农业大学、山东农业工程学院等高校开展合作对接。 | 1.建立《储备科技项目汇总表》，掌握全年拟申报科技项目基本情况，为正式申报工作做好系统规划。 2.充分发挥校地合作专班作用，推动各政府部门、企业通过多种方式与高校院所开展合作，累计新增校地、校企产学研合作3项。 | 1.指导企业根据项目申报要求，做好项目申报材料编制工作，按时规范上报。 2.组织有需求企业到山东大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学等高校科研院所对接交流，累计新增校地、校企产学研合作6项。 | 1.关注上级部门工作动态，加强对上争取，力争新增省市科技计划项目5个。 2.着眼服务产业发展，帮助引导企业与高校院所建立合作关系。对预期有一定影响力的合作，组织签约仪式，累计新增校地、校企产学研合作10项以上。 | 孙耀祖 | 县科技局 县工业和信息化局 经济开发区管委会 |
| 24 | 加大柔性用才、项目引才力度，新引育省级以上重点人才工程专家5人以上，青年人才1900人以上，高技能人才700人以上。 | 新引育省级以上重点人才工程专家5人以上，引进青年人才1900人以上，多渠道开展高技能人才培育工作，新增高技能人才700人以上。 | 组织2025年度国家重点人才工程、2025年度泰山产业领军人才工程、第七届“创业齐鲁▪共赢未来”高层次人才创业大赛申报。引进青年人才480人以上，组织备案企业开展自主评价，培育高技能人才100人。 | 对县域重点企业进行全覆盖调研摸底，聚焦企业人才、技术需求，对接高校院所、第三方引才机构等，为国家和省级重点人才工程申报做好人选储备。累计引进青年人才960人以上，新增企业自主评价备案企业5家，累计培育高技能人才300人。 | 持续开展企业调研走访，完善全县产业人才引进目标库和重点人才工程培养库，针对申报人选做好对上沟通争取工作。累计引进青年人才1500人以上，鼓励企业职工参加职业技能竞赛，通过社评组织评价、企业自主评价，培育高技能人才500人。 | 引进培养省级及以上重点人才工程专家5人以上。累计引进青年人才1900人以上，做好齐鲁首席技师推荐申报工作，完成新增高技能人才700人。 | 孙 潇 | 县委组织部 团县委 县人力资源社会保障局 |
| 25 | 深化园区体制机制改革，推行“1+3+5+2”管理模式，打通经开区与淄博科技学校产教融合、与创业创新孵化园产创融合渠道。 | 深化落实园区体制机制改革措施，淄博科技学校加快推进产教联合体建设，进一步深度开展产教融合工作；创业创新孵化园从供给、创新、产业、服务四大方面打通产创融合渠道。 | 制定园区体制机制改革、三年行动方案，落实“1+3+5+2”管理模式；完成淄博科技学校理事会制改革；孵化园开展“助企提质增效”等系列行动，为企业项目落地赋能。 | 制定各园区办公室职责分工细则，细化体制机制改革内容；淄博科技学校积极推进化工产业学院相关工作，组织化工专业师生到化工联合体内企业职业体验；孵化园与齐鲁工业大学、中科院等合作，强化定向研发与转化，构建创新联合体。同时，建设科技合作基地，促进跨区域创新成果流动和价值转化。 | 园区体制机制改革初见成效，园区运行稳定向好；淄博科技学校邀请联合体内产业教授到学校进行工匠精神教育；引进产学研融合机构，实行首席专家负责制；开展“经开区制造”展览展示特色产业活动。 | 淄博科技学校召开联合体年会；孵化园创建“概念验证+项目孵化”场景，全周期定向帮扶企业；采用“校园管理+保姆运作+滚动服务”模式支持技术升级和规模扩大。对接“山东科技大市场”，优化线上线下服务，提升区域创新高地地位。 | 孙耀祖 | 经济开发区管委会 |
| 26 | 实施国资国企高质量发展三年行动，加快推进国企产投转型，开拓经营性项目，全年营收同比增长10%以上。 | 全面开展国资国企高质量发展三年行动，推动国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度长效化。全年累计营业收入力争实现7.7亿元，同比增长10%以上。 | 累计营业收入实现1.7亿元。 | 累计营业收入实现3.7亿元。 | 累计营业收入实现5.7亿元。 | 全年累计营业收入实现7.7亿元，同比增长10%以上。 | 孙 潇 | 县财政局 |
| 27 | 建立县级产业引导基金，撬动更多社会资金、金融资本支持主导产业发展。 | 建立省重点帮扶县专项产业基金，组建投资储备项目库，择优推荐项目。 | 明确投资储备项目库组建要求，动态组建项目库。 | 根据省基金设立进度，履行出资人职责，及时缴纳出资份额。 | 待上级财政部门遴选子基金管理机构后，协助发起设立子基金。 | 择优推荐项目，进行产业投资。 | 孙 潇 | 县财政局 |
| 28 | 新推出就医费用报销等“高效办成一件事”特色场景10个以上，开展新一轮项目审批制度改革，办事环节、申报材料、审批用时再压减30%以上。 | 1.落实好国家、省、市要求，推出就医费用报销等10件以上高频、面广的“高效办成一件事”特色场景。 2.开展项目“场景化”＋“分行业”审批改革，实现办事环节、申报材料、审批用时压减30%以上。 | 1.整合就医费用报销等“高效办成一件事”特色场景实施方案、联办事项、业务流程、办事指南等形成材料汇编。 2.完成项目“场景化”＋ “分行业”审批改革初步方案，明确办事环节、申报材料、审批用时压减30%以上的目标。 | 1.持续落实国家、省、市要求，推出“高效办成一件事”特色场景8个以上，收集企业群众反馈进行优化。 2.全面推广项目“场景化”＋“分行业”审批改革，并通过实际办理不断进行完善。 | 1.新增“高效办成一件事”特色场景4个，总数达到12个，持续优化企业群众体验，形成可复制、可推广的经典案例。 2.通过不断优化项目“场景化”＋“分行业”审批工作模式，实现办事环节、申报材料、审批用时再压减30%以上。 | 1.总结全年“高效办成一件事”工作，形成标杆案例进行宣传。 2.确保项目“场景化”＋“分行业”审批改革年度目标全面达成，形成标杆案例进行宣传。 | 金 剑 | 县行政审批服务局 市医疗保障局高青分局 |
| 29 | 推深做实企业“监管一件事”改革，严格规范涉企执法，努力实现对市场主体干扰最小化、监管效能最大化。 | 1.全面优化营商环境，通过深入推进双随机跨部门综合监管工作，实现监管效能的显著提升。 2.强化部门协作，确保联合执法到位。 3.完善信用风险分类监管机制，实施差异化监管，切实做到对守信者“无事不扰”，对失信者“利剑高悬”。 4.推进落实“企业安宁生产日”制度。 | 1.公布2025年度免检免扰企业名单，按照该名单，组织全县有关部门对列入免检免扰名单的企业，在“双随机、一公开”检查中实行免检。 2.完善抽查对象名录库和执法检查人员名录库，动态调整抽查事项清单。 3.开展服务企业专员培训，为全年安宁日制度落实打好基础；调度1季度涉企部门入企情况及安宁日制度执行情况。 | 1.推进“鲁执法”平台融合覆盖，做好执法人员培训答疑，依托平台进一步提升涉企检查规范化水平和数字化监督能力。 2.制定并下发《跨部门联合抽查计划》，明确抽查事项、对象和频次，提高抽查工作的针对性和有效性。 3.组织开展跨部门联合抽查，扩大抽查覆盖面，提升监管效能。 4.调度2季度涉企部门入企情况及安宁日制度执行情况。 | 1.组织各执法部门继续深化行政指导工作，稳步推行涉企行政执法案件经济影响评估制度试点工作，最大限度降低行政执法对企业生产经营的负面影响。 2.全面推进“双随机、一公开”监管工作，确保各项检查任务按时、高质量完成。针对不同行业和领域，合理分配检查资源，保证各环节监管无遗漏。 3.调度3季度涉企部门入企情况及安宁日制度执行情况。 | 1.深入开展规范涉企执法专项行动，扎实推进各项任务落地见效，不断提高执法能力水平，持续优化营商环境。 2.对全年度抽查结果进行汇总分析，公示检查结果，加大违法失信主体的信用约束和联合惩戒力度。 3.调度全年涉企部门入企情况及安宁日制度执行情况。 | 孙耀祖刘 建金 剑 | 县工业和信息化局 县司法局 县市场监管局 县住房城乡建设局县农业农村局 县卫生健康局 县应急局 县综合行政执法局 市生态环境局高青分局 县消防救援大队 |
| 30 | 主动对接全省沿黄陆海大通道建设，年内完成高商高速高青段建设，开工建设滨淄黄河大桥项目，全力服务推进庆章高速、滨台高速改扩建及高青南出入口等重大交通工程。 | 1.高青至商河高速公路项目：完成全部建设任务并通过交工验收。 2.滨淄黄河大桥及接线工程：完成项目前期手续办理工作，开工建设。 3.庆云至章丘高速公路项目：完成跨黄河大桥桩基、引桥、连接线路基建设，开始进行跨黄河钢结构桥面建设。 4.长深、滨台高速改扩建项目：完成土地组卷并开工建设，完成形象工程的20%。 5.完成高青南出入口土地手续办理工作。 | 1.高青至商河高速公路项目：对跨黄河大桥上部钢结构系杆进行安装，完成跨黄河大桥结构建设，对跨黄河大桥桥面进行沥青摊铺，对路面上面层沥青进行摊铺。 2.滨淄黄河大桥及接线工程：完成社会稳定风险评估备案工作。 3.庆云至章丘高速公路项目：完成墩柱15%、浆喷桩50%、桩基20%。 4.长深、滨台高速改扩建项目：启动清点评估和勘测定界。 5.启动高青南出入口清点评估工作。 | 1.高青至商河高速公路项目：完成沥青摊铺80%。 2.滨淄黄河大桥及接线工程：积极对接省交通运输厅完成工可报告的批复，对接省自然资源厅，取得用地预审和选址意见书批复。 3.庆云至章丘高速公路项目：完成墩柱25%、浆喷桩85%、桩基40%。 4.长深、滨台高速改扩建项目：发布征地预公告和清点评估公告，进行补偿安置方案公示，组织村民签订安置补偿协议等土地手续，完成土地组卷。 5.完成高青南出入口清点评估工作。 | 1.高青至商河高速公路项目：完成全路段沥青摊铺工作，对青城西枢纽基础设施进行完善。完成跨黄河大桥钢拱肋浇筑工作，拆除防护措施。 2.滨淄黄河大桥及接线工程：取得防洪评价报告的批复和立项批复。 3.庆云至章丘高速公路项目：开始进行引桥和连接线路基建设。完成墩柱40%、桩基60%，完成总工程量的40%。 4.长深、滨台高速改扩建项目：完成土地组卷上报并取得批复。启动征迁工作并开工建设。 5.上报高青南出入口土地组卷。 | 1.高青至商河高速公路项目：完成全部建设任务，整理相关设计、施工、监理资料，交工验收。 2.滨淄黄河大桥及接线工程：完成招投标，开始征地预公告和清点评估公告，完善开工前手续，并开工建设。 3.庆云至章丘高速公路项目：完成跨黄河大桥桩基、引桥、连接线路基建设，开始进行跨黄河钢结构桥面建设。 4.长深、滨台高速改扩建项目：完成迁占任务，完成形象工程的20%。 5.取得高青南出入口土地批复。 | 顾丛丛 | 县交通运输局 |
| 31 | 抢抓全省内河航运高质量发展战略机遇，加快小清河高青港二期工程落地实施，提速建设疏港道路北唐路改建工程，推动中农集团仓储物流中心等临港产业项目落地开工，积极争取高青铁路专用线进港入园，打造“公铁水”多式联运枢纽基地。 | 1.高青港二期及配套设施建设项目:完成项目前期手续办理。 2.疏港道路北唐路改建工程:开工建设并完成55%路基工程和25%水稳层摊铺。 3.中农集团仓储物流中心项目：积极协调办理用地手续，年内开工建设。 4.积极开展招商工作，加大临港物流产业推介宣传力度，争取与招引企业达成合作意向。 5.积极对接市交通局，争取高青铁路专用线列入市级规划。 | 1.高青港二期及配套设施建设项目：完成初步设计稿编制。 2.疏港道路北唐路改建工程：缴纳土地预存款、征地社保费，完成土地组卷，完善土地手续，上报土地组卷材料，补充完善文物探勘工作。 3.中农集团仓储物流中心项目：加强与中农集团沟通对接，协助做好项目前期准备工作。 | 1.高青港二期及配套设施建设项目：完善初设评审前置十项手续。 2.疏港道路北唐路改建工程：与省市自然资源部门对接争取，取得土地组卷批复。施工单位入场，完成施工组织方案和绕行方案评审。开工建设，完成路基10%。 3.中农集团仓储物流中心项目：积极协助企业做好相关手续办理工作。 | 1.高青港二期及配套设施建设项目：完善初设评审前置十项手续。 2.疏港道路北唐路改建工程：完成路基40%。 3.中农集团仓储物流中心项目：协调企业及相关部门重点做好项目用地手续办理工作。 | 1.高青港二期及配套设施建设项目：完善前置十项手续后报行政审批局组织专家评审。 2.疏港道路北唐路改建工程：完成路基55%，完成水稳25%。 3.中农集团仓储物流中心项目：办理用地手续，并开工建设。 4.积极开展招商工作，加大临港物流产业推介宣传力度，争取与招引企业达成合作意向。 5.积极对接市交通局，争取高青铁路专用线列入市级规划。 | 顾丛丛 李 永 | 县交通运输局 县供销社 |
| 32 | 走实融入省会经济圈步伐，高水平策划开展项目招商、产业合作、文化交流等对接省城活动，更深层次、更宽领域链接高端资源要素。 | 1.全面落实全市融入省会经济圈一体化发展年度工作要点，推动毗邻县域深入合作。 2.加大省会经济圈招商力度，争取参加儒商大会等省市活动，充分利用会展平台功能与省会经济圈企业建立沟通联系，全面对接优质项目和资源。 3.对接省城高校和科研院所，合作开展早齐文化、黄河文化研究推广。 | 1.根据市2025年融入省会经济圈工作要点做好任务分解，做好每月例行调度。紧盯高商高速建设，加快项目建设进度。 2.充分利用儒商大会等省市活动溢出效应，积极宣传推介高青产业发展优势和营商环境。积极搭建与省会经济圈重点企业的对接渠道，扩大招商线索来源。 3.对接省文物考古研究院，推进陈庄遗址三期发掘收尾工作；对接山东大学合作开展陈庄遗址出土文物、标本研究工作。 | 1.调度工作要点任务完成情况，总结上半年融入省会经济圈工作开展情况。持续加强与山东大学合作，把握好与山东省黄河国家战略研究院合作契机，推动校地协同发展。 2.充分利用儒商大会等省市活动溢出效应，积极宣传推介高青产业发展优势和营商环境。积极搭建与省会经济圈重点企业的对接渠道，扩大招商线索来源。 3.对接省考古研究院，策划齐故城、鲁故城文物精品展览。 | 1.对落实全市融入省会经济圈一体化发展年度工作要点情况进行调度。联合县交通局，及时协调黄河大桥前期相关手续，确保年内开工建设。 2.积极谋划开展省会经济圈重点企业上门招商活动，主动邀请龙头企业来我县考察调研，链接更多行业领军企业，引进产业链上下游配套优质项目。 3.对接齐鲁工大、省出版集团，推进黄河文化研究成果文字化、声像化；对接省城高校开展暑期黄河文化研学。 | 1.全面总结融入省会经济圈工作开展情况。积极协调滨莱高速改扩建工程开工建设。 2.积极谋划开展省会经济圈重点企业上门招商活动，主动邀请龙头企业来我县考察调研，链接更多行业领军企业，引进产业链上下游配套优质项目。 3.对接省考古院研究认定第四次全国文物普查成果；开展黄河文化专题讲座进省城活动。 | 孙 潇 顾丛丛 李 永 | 县发展改革局 县投资促进中心 县文化和旅游局 |
| 33 | 用好全省支持高青县域经济提升跨越的政策措施，与青岛城阳合作共建“飞地园区”“飞地孵化器”，做好项目承接、产业配套、协同招商文章。 | 立足双方县域资源禀赋，确定双方产业耦合关系，与城阳区建立常态化互访交流机制，共同打造一批引领性、带动性、支撑性强的项目，推动城阳和高青两地构建更高水平、更高层次、更高质量发展格局。 | 完善城阳区产业帮扶工作专班机制，以高青经济开发区为主战场，在生物医药、新材料等领域深化合作，明确初步帮扶事项。 | 立足双方资源禀赋和产业基础，依托“飞地园区”建设，在产业协作、科技创新等方面加强共享与合作。 | 在科技创新平台建设、高新技术企业培育等方面，与青岛农业大学开展深度合作，推动城阳先进技术成果在高青落地转化。 | 对帮扶工作进行年度评估，优化调整帮扶事项，及时协调解决相关问题，保障各项工作顺利推进。同时积极谋划下一年帮扶计划，确保帮扶工作的连续性。 | 孙 潇 | 县发展改革局 县投资促进中心 经济开发区管委会 |
| 34 | 支持骨干企业和优势产品出境参展，积极开拓“一带一路”、东南亚等新兴市场，新培育跨境电商企业2家、进出口实绩企业8家，进出口总额同比增长3%以上。 | 帮助企业积极参加境外展会开拓国外市场，鼓励企业转变外贸发展模式，年度新培育跨境电商企业2家，新开壶进出口实绩企业8家，货物进出口总额同比增长3%以上。 | 及时推送线上线下各类展会信息，培育新开壶进出口实绩企业2家，货物进出口总额同比增长2%。 | 帮助企业搭建海外独立站开展跨境电商业务，培育新开壶进出口实绩企业2家，货物进出口总额同比增长2.3%。 | 鼓励企业转变贸易发展模式，新培育跨境电商企业1家、新开壶进出口实绩企业2家，货物进出口总额同比增长2.6%。 | 鼓励企业积极开拓新兴市场，及时申报各级补贴政策，新培育跨境电商企业1家、新开壶进出口实绩企业2家，货物进出口总额同比增长3%。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 |
| 35 | 引导现有外资企业扩大生产投资，加强先进制造业、高新技术和重大基础设施等领域外资招引，推动外资使用固稳提质。 | 积极引进先进制造业、高新技术和重大基础设施等领域外资，年内推动实际使用外资1000万美元以上。 | 深入挖掘存量企业潜力，研判分析行业前景及市场汇率，鼓励企业采用未分配利润再投资、吸引境外上下游合作伙伴股权并购方式注入外资，实现实际利用外资400万美元以上。 | 参加跨国公司领导人青岛峰会、上海进博会及化工、医药展销会等重大活动，筛选与我县产业发展相匹配的外资背景企业，实现展会对接、上门招商。实现累计实际使用外资600万美元以上。 | 加强外资项目储备。围绕“一区三园”布局，抓好化工产业园扩园机遇，做好项目谋划和精准招引工作，储备优质外资项目。实现累计实际使用外资800万美元以上。 | 盯紧靠牢重点项目，加大争取主要领导支持力度，与县内有关部门做好沟通对接，合力解决制约项目推进的困难问题。年内实现实际使用外资1000万美元以上。 | 顾丛丛 | 县投资促进中心 |
| 36 | 加强耕地保护和质量提升，抓好高标准农田建设管护，全力争创全国玉米单产提升整建制推进县。 | 1.落实好各项惠农惠民政策，引导农民优先种植粮食作物，坚决杜绝耕地撂荒情形，确保全县粮食播种面积122.44万亩以上。 2.积极建设高标准农田，建立高标准农田运行管护机制。 3.实施玉米单产提升工程项目，建设10万亩玉米单产提升工程，组合配备1000套水肥一体化设施，全力争创全国玉米单产提升整建制推进县。 | 1.完成2025年高标准农田建设项目勘测设计及实施方案编制。对2011年以来建成的高标准农田建设项目运行管护情况进行摸排。 2.将10万亩玉米单产提升地块分解到有关镇(街道)，落实到具体地块，做好项目前期准备工作。 | 1.完成2025年高标准农田建设项目市级评审批复。根据摸排发现问题，组织各镇（街道）制定整改方案，整改落实到位。 2.建成玉米单产提升工程项目，安装滴灌水肥一体化设备，加强专家指导组和农技推广队伍作用，明确单产提升技术路径，指导关键技术落地见效，全力争创全国玉米单产提升整建制推进县。 | 1.指导农户因地制宜抢抓农时节令，遵循耕地利用优先序，新增耕地优先用于种植粮食作物，确保粮食播种面积只增不减。 2.完成2025年高标准农田建设项目招投标，项目建设进度20%。制定高青县高标准农田建设项目运行管护实施方案。 | 1.加强与统计部门沟通对接，确保全县粮食播种面积稳定在122.44万亩以上。 2.2025年高标准农田项目建设进度达80%。落实高青县高标准农田建设项目运行管护实施方案，对各镇（街道）高标准农田建设项目后期运行管护情况进行年度考核。 | 李 永 | 县农业农村局 |
| 37 | 以创建国家现代农业产业园为统领，推出高青黑牛活体抵押贷款、分类投保等增量政策，实施生物育种、精深加工等全产业链发展项目13个，加速打造富民强县的乡村振兴龙头产业。 | 1.推进畜牧业高质量发展先行县、高青黑牛全产业链提质增效试点建设，完成生物育种、精深加工等13个项目建设。 2.实施高青黑牛活体抵押贷款和分类投保增量政策，助力高青黑牛产业发展。 | 1.畜牧业高质量发展先行县完成高青何牛食品有限公司牛肉仓储及分拣项目建设。 2.高青黑牛全产业链提质增效试点项目完成总工程量的40%。 | 1.畜牧业高质量发展先行县完成高青家伟牧业有限公司“高青黑牛”直播平台项目建设。 2.高青黑牛全产业链提质增效试点项目完成建设。 | 1.畜牧业高质量发展先行县完成山东澳航和牛牧业有限公司“高青黑牛”肉质提升实验及推广项目、山东鲁航黑牛农业集团有限公司牛肉深加工建设项目建设。 2.高青黑牛全产业链提质增效试点项目建成并通过验收，编制二期项目方案，做好项目衔接。 | 1.畜牧业高质量发展先行县项目全部建设完成，完成项目市级验收。 2.落实高青黑牛活体抵押贷款和分类投保增量政策。 3.高青黑牛全产业链提质增效试点二期项目开工建设。 | 李 永 | 县农业农村局 县财政局 |
| 38 | 建好黄河食品物流园等园区载体，实施果蔬设施农业、渔业发展标准化基地等农业产业项目4个，联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推2000亩，新培育省市农业龙头企业4家，全产业链提高特色农业综合效益和竞争力，让农民分享更多产业增值收益。 | 高青县黄河食品产业园完成一期建设，丰码科技（南京）有限公司智慧农业示范园区、高青县高效特色农业、渔业项目建设陆基循环水养殖基地等项目完成建设。联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推2000亩。新培育市级以上龙头企业4家。 | 1.高青县黄河食品产业园项目完成土地招拍挂交易、国有土地手续办理。 2.丰码科技（南京）有限公司智慧农业示范园区完成立项、招投标等工作。 3.组织渔业项目申报，制定实施方案并报市级业务部门批复。 4.联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推300亩。 5.开展龙头企业培育对象调研储备。 | 1.高青县黄河食品产业园项目整理国债发行资料，完成国债发行，项目资金到位。 2.丰码科技（南京）有限公司智慧农业示范园区项目完成土地整理及8栋桁架式棉被保温日光温室建设。 3.高青县高效特色农业项目完成主体建设。 4.渔业项目完成招投标和施工合同签订。 5.联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推500亩，累计繁推800亩。 6.开展龙头企业申报工作。 | 1.高青县黄河食品产业园项目完成项目开工前准备工作，并开工建设。 2.丰码科技（南京）有限公司智慧农业示范园区项目完成数字控制车间、物料车间配套智能温室环境控制系统及水肥一体化灌溉系统设施建设。 3.高青县高效特色农业项目完成投产调试。 4.渔业项目完成陆上设施及养殖池建设。 5.联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推600亩，累计繁推1400亩。 6.持续开展龙头企业申报工作，严格审查申报材料。 | 1.高青县黄河食品产业园项目加快推进项目建设进度，项目全面完工。 2.丰码科技（南京）有限公司智慧农业示范园区项目全面完工，开展后续无土育苗培育工作。 3.高青县高效特色农业项目完成评审验收，正式投产达效。 4.渔业项目配套安装循环水及增氧设备等。组织项目验收和试运行。 5.联合中国农科院开展高青菠菜新品种繁推600亩，累计繁推2000亩。 6.完成4家市级以上龙头企业申报工作。 | 李 永 | 县农业农村局 青城镇 黑里寨镇 唐坊镇 木李镇 |
| 39 | 启动第二轮乡村振兴片区建设，争创省级衔接乡村振兴集中推进区1个、省级和美乡村示范村2个，努力以产业连片发展、环境连片整治带动乡村全面振兴。 | 启动第二轮乡村振兴片区建设，争创省级衔接乡村振兴集中推进区1个、省级和美乡村示范村2个，努力以产业连片发展、环境连片整治带动乡村全面振兴。 | 1.完成乡村振兴片区方案备案工作，项目有序开工。 2.确定省级衔接乡村振兴集中推进区实施规划、实施方案，明确实施项目、资金来源及分配。 3.省级和美乡村示范村项目完善相关手续，开始施工建设。 | 1.有序推进乡村振兴片区建设项目，做好全县大点评准备工作。 2.省级衔接乡村振兴集中推进区完成项目预算评审、招投标、合同签订等工作，准备项目开工建设。 3.督导调度省级和美乡村示范村项目建设进展，推动省级和美乡村项目有序建设。 | 1.督导乡村振兴片区建设情况，每周调度片区建设进展。 2.省级衔接乡村振兴集中推进区项目全面动工建设。 3.督促省级和美乡村施工进度较慢的镇办加快建设进度，完成项目年度建设任务。 | 1.乡村振兴片区建设完成，做好全县大点评准备工作。 2.省级衔接乡村振兴集中推进区项目建设完成，进行县级项目结算评审及验收。 3.督促镇办完善相关材料，做好和美乡村示范村省市验收工作。 | 李 永 | 县农业农村局 各镇办 |
| 40 | 加快推进县道李中路改建工程，做好芦湖路南延工程前期工作，完成“四好农村路”新改建20公里。 | 1.县道李中路改建工程：建设完成。 2.芦湖路南延工程：完成土地组卷并开工建设，完成形象工程的20%。 3.“四好农村路”新改建20公里。 | 1.李中路改建工程：协调财政局拨付迁占资金，督促黑里寨镇完成沿线地上附着物清理及拆迁补偿；进行土地组卷工作，协调自然资源部门完善土地手续。 2.芦湖路南延工程：对接省文物考古院，确定文物保护方案相关内容，根据文物保护方案内容，对接省市文物部门，协调调整文物保护范围，完成施工图初步设计；取得土地预审批复，取得工可批复，开始进行地上附着物清点评估和勘测定界工作。 3.“四好农村路”新改建：与镇（街道）对接确定具体工程项目。 | 1.李中路改建工程：完成土地组卷工作，提交土地组卷材料至上级审批部门；进行施工准备，组织专家评审施工组织方案及绕行方案，6月底前通过审批，组织施工队伍入场。 2.芦湖路南延工程：开始征地预公告和清点评估公告，取得施工图初步设计批复。进行补偿安置方案公示，组织村民签订安置补偿协议等土地手续。完成土地组卷。 3.“四好农村路”新改建：进行设计单位、监理单位招标工作，完成前期手续办理工作。 | 1.李中路改建工程：启动路基施工、桥梁涵洞建设；同步推进路面基层铺设及排水设施安装。完成总工程量的50%，确保形象进度达标。 2.芦湖路南延工程：上报土地组卷，启动征迁工作并开工建设。完成迁占工作，完成路基10%。 3.“四好农村路”新改建：完成项目立项，进行施工单位招标，并开工建设。 | 1.李中路改建工程：完成剩余路面铺设、交安设施安装及绿化工程，完成全部建设任务。 2.芦湖路南延工程：完成路基40%，完成形象工程的20%。。 3.“四好农村路”新改建：完成全部建设任务。 | 顾丛丛 | 县交通运输局 |
| 41 | 实施农村生活污水处理设施提标改造，农村生活污水治理率达到70%以上。 | 完成农村生活污水处理设施提标改造，农村污水设施稳定运行，农村生活污水治理率达到70%以上。 | 完成30%工程建设任务。 | 完成60%工程建设任务。 | 完成90%工程建设任务。 | 完成农村生活污水处理设施提标改造，完成9个省定村庄农村生活污水治理验收工作。 | 孙耀祖 | 市生态环境局高青分局 各镇办 |
| 42 | 推动城乡供水设施更新改造，构建“同网、同质、同源、同服务”的供水安全保障体系。 | 完成城乡供水设施更新改造，更新改造老化供水管道,更换改造入户远传智能水表。 | 进行设计单位招标。确定设计单位，开展工程项目设计工作。 | 落实项目资金，完成立项工作。 | 项目开工建设，按照施工方案和设计要求，有序推进项目建设，完成年度建设任务的70%。 | 按照施工方案和设计要求，有序推进项目建设，加强对施工现场管理，确保工程质量和施工安全，定期对工程进度进行检查，完成年度建设任务。 | 李 永 | 县水利局 各镇办 |
| 43 | 积极引导土地经营权有序流转，推行“土地合作社+全程托管”模式，新增土地托管服务1.3万亩以上。 | 持续深化农业社会化服务，推动土地托管扩面工作提质增效，在县域范围内成功探索全面推广“土地股份合作+全程托管服务”模式，带动更多小农户和村集体参与农业适度规模经营。全年完成土地托管面积1.3万亩，实现农业社会化服务规模260万亩次任务。 | 指导山东鲁供青苑农业服务有限公司因地制宜结合粮食价格及市场需求，与各村党支部领办合作社对接制定托管方案，促进农业增产增效。积极宣传动员，与各镇办、意向村对接宣传土地托管政策及模式优势，有效推动土地托管扩面工作。 | 通过与山东鲁供青苑农业服务有限公司合作，土地全托管面积达到1.1万亩。农业社会化服务规模达到130万亩次。 | 积极宣传动员，与各镇办、意向村对接宣传土地托管政策及模式优势，有效推动土地托管扩面工作。 | 通过与山东鲁供青苑农业服务有限公司合作，土地全托管面积达到1.3万亩。农业社会化服务规模达到260万亩次。 | 李 永 | 县供销社 县农业农村局 各镇办 |
| 44 | 规范农村“三资”管理运营，拓展14类农村产权项目挂网交易，不断增强村集体经济造血功能。 | 深化农村产权规范化建设，全县通过农村产权交易平台完成交易数量达到500宗。 | 督促各镇街道按照《高青县农村产权流转交易管理暂行办法》要求，做好产权交易相关工作，全县通过平台达成交易数量累计50宗。 | 定期查看产权项目交易情况，全县通过平台达成交易数量累计达到150宗。 | 全县通过平台达成交易数量累计达到350宗。 | 全县通过平台达成交易数量累计达到500宗。 | 顾丛丛 李 永 | 县农业农村局 市公共资源交易中心高青分中心 |
| 45 | 支持组建“强村公司”“共富工坊”，发展农村电商、民宿经济、庭院经济等富民新业态，年内市级以上合作社、家庭农场等新型经营主体达到100家。 | 1.推进“强村公司”“共富工坊”实体化运作，推动村集体经济收入稳定健康发展。 2.指导黄河楼民宿、御泉汤酒店等星级民宿提星达级，延展丰富体验业态，做活民宿经济。 3.年内市级以上新型农业经营主体达到100家。 | 1.结合镇（街道）党（工）委书记领办基层党建突破项目推动“强村共富”项目落地。 2.建立“强村共富”项目工作台账，跟踪指导发展壮大村集体经济。 3.确定民宿星级创建目标及标准，深入研究旅游市场，完善各类民宿设施，开展从业者技能培训，提升行业服务意识与专业素养。 | 1.赴先进地区学习、借鉴发展壮大村集体经济的先进经验做法。 2.依托露营季、烧烤体验季，带动民宿拓宽餐饮业务，做好宣发工作。 3.根据上级要求，适时开展市级以上合作社、家庭农场推荐申报工作。 | 1.督导调研“强村公司”“共富工坊”实际运行成效，针对调研发现的短板弱项，优化推进措施。 2.依托暑期旅游旺季，推出“民宿＋亲子游”，“民宿＋采摘”等旅游线路。 3.根据上级要求，适时开展市级以上合作社、家庭农场推荐申报工作。 | 1.评选一批“乡村振兴好项目”，宣传推广村集体增收致富经验做法。 2.实施集体经济经营收益增量奖励村班子机制，奖补集体经济发展成效突出村。 3.依托秋冬温泉康养季，推出“民宿＋温泉”活动 4.配合上级部门开展新型经营主体评选相关核验，及时进行问题整改。 | 孙耀祖 李 永 | 县委组织部 县农业农村局 县文化和旅游局 |
| 46 | 提速华盛即时零售科技大厦、高青黑牛商业综合体等城建重点项目建设，以完整社区理念做好城市重点片区更新与再开发。 | 1.华盛即时零售科技大厦：帮助企业协调手续办理，推进项目建设，力争春节前试营业。 2.高青黑牛商业综合体：推进已开工项目建设。 3.统筹推进东部片区排水工程实施，确保完成年度投资计划。 | 1.华盛即时零售科技大厦：协助企业办理施工图设计文件审查合格书和交通评价报告，协调县自然资源局为企业办理建设工程规划许可证。 2.高青黑牛商业综合体：对接实施主体单位，制定建设计划，做好开工准备。 3.完成东部片区排水项目复工手续。 | 1.华盛即时零售科技大厦：帮助企业整理材料，协调县行政审批局为企业办理建设工程施工许可证。 2.高青黑牛商业综合体：筹措项目建设资金，按照建设计划推进，做好重点项目质量安全监管。 3.启动东部片区排水项目实施，强化项目全周期质量安全管理。 | 1.华盛即时零售科技大厦：推进项目开工建设，协调县供电公司等单位办理项目用电设施安装。 2.高青黑牛商业综合体：按照建设计划推进，做好重点项目质量安全监管。 3.完成东部片区排水项目关键节点施工。 | 1.华盛即时零售科技大厦：推动项目装修装饰和验收，力争春节前试营业。 2.高青黑牛商业综合体：按照建设计划推进，做好重点项目质量安全监管。 3.完成东部片区排水项目主体施工，建立长效管护机制。 | 顾丛丛 | 县住房城乡建设局 县工业和信息化局 田镇街道 芦湖街道 |
| 47 | 抓好老旧小区改造、户内老旧燃气设施更新改造等工程，支持官庄、长江等4个社区打造一刻钟便民生活圈。 | 1.老旧小区改造：完成2025老旧小区改造，涉及15个老旧小区、87栋楼、2656户，建筑面积26.76万平方米。 2.户内老旧燃气设施更新改造：完成5000户居民户内老旧燃气设施更新改造。 3.支持官庄、长江等4个社区打造一刻钟便民生活圈，并进行市级试点申报。 | 1.老旧小区改造：完成入户调查，制定改造方案。 2.户内老旧燃气设施更新改造：完成户内老旧燃气设施改造施工前燃气表采购、人力动员等前期准备工作。 3.组织官庄、长江等4个社区开展摸排自评。 | 1.老旧小区改造：完成可研、立项工作，组织设计、监理招标工作。 2.户内老旧燃气设施更新改造：开始相关改造工作，累计完成1000户居民户内老旧燃气设施更新改造。 3.实地查看一刻钟便民生活圈申报试点，引导完善业态。 | 1.老旧小区改造：完成设计、监理、施工招标工作，开始实施改造。 2.户内老旧燃气设施更新改造：累计完成3000户居民户内老旧燃气设施更新改造。 3.整理一刻钟便民生活圈材料并向市商务局提报。 | 1.老旧小区改造：15个老旧小区全部开工，并完成全年改造任务。 2.户内老旧燃气设施更新改造：累计完成5000户居民户内老旧燃气设施更新改造。 3.加强与市商务局沟通对接，推进一刻钟便民生活圈试点认定工作。 | 孙耀祖 顾丛丛 | 县工业和信息化局 县住房城乡建设局 田镇街道 芦湖街道 |
| 48 | 整合资金全力推进田镇四街安置房建设，让群众早日回迁安置。 | 以安置房建设为重点，加强建设资金保障，加大施工投入力度，推动部分安置房项目完成主体工程施工。 | 督促施工企业加快施工人员、设备进场，做好安置房复工准备工作。 | 文化路东、文化路西安置房完成地下工程施工，建设街安置房部分楼座进行主体工程施工。 | 文化路东、文化路西安置房进行主体工程施工，建设街安置房部分楼座进行主体工程施工。 | 文化路东、文化路西安置房基本完成主体工程施工，建设街安置房部分楼座主体封顶。 | 顾丛丛 | 县住房城乡建设局 田镇街道 |
| 49 | 畅通城市“毛细血管”，综合整治易涝点5处，更新改造城市雨污水管线24.4公里。 | 1.持续推进2024雨污水管线及设施更新改造项目(一期)工程建设，整治易涝点5处，更新改造城市雨污水管线24.4公里。 2.保障城市排水设施正常运行。 | 1.制定推进计划，深化施工图设计，制定施工方案。 2.对市政管网运行实施动态管理，对需要疏通、清淤等问题，制定科学方案，按照程序实施整改。 | 1.据施工方案，结合我县实际情况，分路段开工建设，计划实施清河路部分路段的开挖和管线敷设。 2.对市政管网运行实施动态管理，对需要疏通、清淤等问题，制定科学方案，按照程序实施整改。 | 1.计划实施中心路、文化路、千乘路的管线敷设。 2.对市政管网运行实施动态管理，对需要疏通、清淤等问题，制定科学方案，按照程序实施整改。 | 1.各路段施工收尾，建成后投入使用，完成整治易涝点5处，更新改造城市雨污水管线24.4公里。 2.对市政管网运行实施动态管理，对需要疏通、清淤等问题，制定科学方案，按照程序实施整改。 | 顾丛丛 李 永 | 县住房城乡建设局 县综合行政执法局 |
| 50 | 新建东郡一号西路等4条城市道路，推动滨河路拓宽改造和燕园西路竣工通车。 | 续建滨河路、燕园西路，新建东郡一号西路、燕园北路。 | 1.续建滨河路、燕园西路：做好复工准备工作。 2.新建东郡一号西路、燕园北路：推进项目前期手续办理。 | 1.续建滨河路、燕园西路：开工建设。 2.新建东郡一号西路、燕园北路：推进项目前期手续办理。 | 1.续建滨河路、燕园西路，新建东郡一号西路：完成道路主体施工。 2.新建燕园北路：开工建设。 | 1.续建滨河路、燕园西路：竣工完成。 2.新建东郡一号西路、燕园北路道路：竣工完成。 | 顾丛丛 | 县住房城乡建设局 |
| 51 | 实施物业服务标准化建设，推行物业企业末位退出机制，持续提升群众物业服务满意度。 | 指导物业企业规范服务标准，提升群众满意度。 | 组织开展一季度物业督导测评，指导物业企业按照星级服务标准提供服务。 | 组织开展二季度物业督导测评；联合街道社区开展民生志愿服务。 | 组织开展三季度物业督导测评；通报民生投诉办理情况，进一步排查问题并督促整改。 | 组织开展四季度物业督导测评；约谈投诉多、办理慢的物业企业；拟定年度物业“红黑榜”，计入信用评级。 | 李 永 | 县综合行政执法局 田镇街道 芦湖街道 |
| 52 | 深入实施提振消费行动，推出创意市集、音乐节等多元化消费场景，开展惠民消费、美食嘉年华、实景演艺等促消费活动100场次以上，充分激发群众改善性、升级性消费意愿。 | 发挥促消费专班职能，策划推出“以旧换新”、沙滩音乐节等促消费活动，拉动住房等各类消费，全年策划开展促消费系列活动100场次以上，充分激发消费内生动力。 | 举办黄河大集、黄河戏雪节、“青年徒步”、“巾帼暖冬”、民俗扮玩、汉服游慢城、青年优居·快乐优购等活动25场，配套无动力乐园、温泉康养、美食节等促消费新业态。 | 举办天鹅湖慢城赏花季、第二届千乘湖沙滩音乐节、第三届淄味高青·烧烤体验地、音乐节、青年集市、蔬菜采摘展销等活动25场。 | 举办山东·高青第八届黄河文化旅游季、“青年+黄河大集”、好品好物展、美食节暨2025年乡村好时节等系列活动25场。 | 举办高青县电商促销节、物资交流会、“青春集市”、“巾帼好品”、金秋消费季、温泉康养季、“房产大集”等活动25场。 | 李 永 | 县文化和旅游局 县工业和信息化局 |
| 53 | 全力扩大服务性消费，推进文化娱乐、医养健康、养老托育等生活性服务业补短提质，满足群众多元需求；鼓励制造业企业“主辅分离”“工贸分离”，稳步做大现代物流、检验检测、研发设计等生产性服务业和批发业，全年新培育规上服务业企业5家、限上批零住餐单位30家。 | 稳步做大现代物流、检验检测、研发设计等生产性服务业，全年新培育规上服务业企业5家。推动制造业“工贸分离”，培育限上批零住餐单位30家以上。 | 抓好“准四上企业、种子企业”挖掘培育，新培育规上服务业企业2家。指导园区镇办提报年度纳统材料，实现限上批零住餐业年度纳统10家以上。 | 抓好“准四上企业、种子企业”挖掘培育工作，及时发现达规企业，第一时间争取入库，做到应统尽统。对接5家以上重点工业企业探讨“工贸分离”工作。指导镇办招引、注册一批新企业，建立月度纳统种子企业库，在库企业达到30家以上。 | 抓好“准四上企业、种子企业”挖掘培育工作，及时发现达规企业，第一时间争取入库，做到应统尽统。动态跟踪服务纳统种子企业，累计成功培育限上批零住餐月度纳统企业5家以上。 | 抓好“准四上企业、种子企业”挖掘培育，全年新培育规上服务业企业5家。指导达标企业梳理提报纳统申报材料，累计成功培育限上批零住餐新纳统企业30家以上。 | 孙 潇 孙耀祖 | 县发展改革局 县工业和信息化局 经济开发区管委会 |
| 54 | 强化首发经济、直播经济等业态培育，新增电商直播基地2处，确保网络零售额同比增长10%以上。 | 强化首发经济、直播经济等业态培育，新增电商直播基地2处，确保网络零售额同比增长10%以上。 | 开展1场电商培训，提升从业人员运营技能。引导县内企业对接电商主播合作带货销售。指导帮助黑牛直播中心项目进行选址，帮助华盛即时零售大厦项目完成建设规划许可证办理。 | 开展1场电商培训，提升从业人员运营技能。指导县内电商企业参加电商平台年中促销活动。推动黑牛直播中心项目装修，帮助华盛即时零售大厦办理建筑工程施工许可证。 | 组织电商企业参与头部平台政策对接会。推进华盛即时零售大厦建设。 | 组织电商企业参与头部平台中秋、国庆、双十一直播流量活动，确保全年网络零售额同比增长10%以上。帮助黑牛直播中心完成装修改造，推动华盛即时零售大厦基本建设完成，新增线上直播中心2处。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 |
| 55 | 更好保障刚性和改善性住房需求，建设群众满意的品质住房，推动房地产市场止跌回稳。 | 推动房地产市场健康发展，推进新建房地产开发项目开工建设，指导建造高品质好房子，满足多样化住房需求；鼓励企业积极参与全县重大节庆活动，开展促销活动，拉动住房消费，促进县域经济高质量发展。 | 1.组织青年人才公寓分配，同步开展“青年优居，快乐优购”活动，鼓励开发企业举办丰富多彩促销活动，促进商品房销售。 2.积极与团县委、妇联等部门对接，联合开展“情定安澜、筑梦未来”青年联谊活动。 | 1.深入企业调研，了解前期储备的宏业如园、千乘华庭、安澜郡等项目开工计划，推进项目建设。 2.指导企业抓住“五一”黄金周购房时机，开展丰富多彩的促消活动，引导居民购房。 | 1.组织房地产开发项目积极参与暑期消夏、黑牛节、龙虾节等重大节庆活动，宣传房产。 2.组织企业积极参与淄博市住房产业交易博览会，学习观摩高品质住宅项目。组织开展房地产市场交流座谈会，积极筹备金九银十促消费活动。 | 1.组织开发项目参与2025年金秋消费季活动，利用十一黄金周，开展促消费活动。 2.依托冬季乡村旅游节、黄河大集、春节消费季等重大节日，联合融媒体、抖音等平台，加大项目宣传，大力提振住房消费。 | 顾丛丛 | 县住房城乡建设局 |
| 56 | 坚持以文塑城，启动实施陈庄-唐口西周遗址保护展示项目，推出《青述黄河》等更多黄河文化“两创”产品，以文化“出新”带动文旅“出圈”。 | 积极推进陈庄—唐口遗址保护展示项目，强化早齐文化、黄河文化研究，做深做好研学文章。 | 开展拓片体验等系列研学活动和黄河文化宣讲活动，举办汉画拓片艺术小品展，主动出击，扩大黄河文化对外影响。 | 选送陈庄遗址部分出土文物参加国家文物局主办、陕西历史博物馆承办的“吉金•中国”展，与其他博物馆、高校联合策划黄河文化宣讲活动。 | 积极对上争取，协调资质单位编制陈庄遗址二期、三期考古发掘区展示工程计划书。与高校联合策划黄河文化展览，开展暑假研学、体验活动。 | 申报陈庄-唐口遗址及周边文物调查勘探项目，开展陈庄-唐口遗址周边的考古调查与勘探工作。完成《高青文化通史》编辑工作。 | 李 永 | 县文化和旅游局 |
| 57 | 加快黄河文化研学基地、天鹅湖农业湿地综合体等项目建设，重点打造省级星级民宿2个、旅游饭店1个，培育省级旅游民宿集聚区1处，做强沿黄生态文化旅游文章。 | 1.丰富黄河楼博物馆、黄河露营地业态，推进黄河文化研学基地打造，完成湿地综合体主体建筑建设。 2.抓住宿业提升行动，培育创建苏州街酒店为三星级旅游酒店，培育漫修堂民宿为四星级旅游民宿，沐锶汤民宿为三星级旅游民宿，提升黄河楼民宿、御泉汤民宿为四星级民宿。 | 1.黄河文化研学基地项目黄河楼、黄河露营地等现有资源做进一步规划，打造“黄河大集”主题文旅新场景；天鹅湖农业湿地综合体科研中心启动主体建设。 2.确定民宿星级创建目标及标准，深入研究旅游市场、目标客户群体需求，提升服务质量，完善各类设施开展服务技能培训，提升行业服务意识与专业素养。 | 1.丰富黄河文化研学基地场景业态，皇室古堡进行内装设计；农业湿地综合体科研中心主体砌筑工程，混凝土浇筑完成50%。 2.紧抓服务优化与品牌塑造，根据星级酒店、星级民宿创建细则丰富完善旅游基础设施，依托假日经济做好宣传推广。 | 1.推动研学基地建设，皇室古堡进行内部设计；农业湿地综合体项目科研中心主体作业完成，开展管网、二次结构及内部建设。 2.邀请市局专家对拟培育星级酒店、星级民宿服务质量、酒店基础设施进行评估，根据评估结果查找问题并制定改进措施，并做好迎检准备。 | 1.完成黄河文化研学基地皇室古堡内装建设，对外运营，持续丰富文旅业态；湿地综合体科研中心项目主体全面完成。 2.根据市局反馈成果，对改进设施及服务进行全面优化升级，优化服务管理。 | 李 永 | 县文化和旅游局 |
| 58 | 强化节会、商圈整体联动，办好黄河文化旅游季、黑牛节等品牌节会，打造千乘文旅、青平古镇等4个“吃住行游购娱”全要素文旅生态圈，努力让游客“流量”变消费“留量”。 | 1.持续办好黄河文化旅游季、黑牛节等品牌节会。 2.千乘文旅项目：加快推进伟光汇通千乘文旅项目建设，丰富文商旅区域商业街业态，打造“吃住行游购娱”于一体的文商旅街区。完成度假康养区主体建筑基础建设。 3.青平古镇项目：持续做好古镇基础设施的完善提升，业态元素的植入，不断提升古镇文旅产品影响力，用心用力擦亮“观青城、阅千年”文旅品牌。 | 1.举办2025“黄河大集”启动仪式等节会活动。 2.千乘文旅项目：推动文商旅区域商业街部分主体二次结构及内部装修及配套设施建设，完成管网铺设、主体建筑二次结构施工等工作。 3.青平古镇项目：举办青城年货大集系列活动。 | 1.举办“踏青赏花季”主题系列活动。 2.千乘文旅项目：开展商铺招商活动，引进新业态与新商业模式；完成文商旅区域部分商业街室内外主体结构及内部装修工程。 3.青平古镇项目：组织踏青、采摘、研学等旅游活动。对古镇灯光进行完善，营造夏夜古镇灯光秀。 | 1.举办黑牛节、龙虾节、尚书文化周等品牌节会活动。 2.千乘文旅项目：商铺招商与建设同步推进，文商旅区域进入试运营阶段，做好引流宣推；度假康养区主体建筑基础建设，完成挖槽、地基加固等工程。3.青平古镇项目：举办文昌文化节系列活动。完善古镇基础设施建设，包括厕所、墙绘等。 | 1.举办黄河文化旅游季主题活动。 2.千乘文旅项目：文商旅区域商业街部分主体部分商业街运营，做好街区秋冬季引流工作，打造文商旅特色街区品牌；度假康养区完成主体建筑基础建设，启动主体结构砌筑建设。 3.青平古镇项目：组织国庆、重阳等系列节庆活动，持续研发系列文创产品，推出节庆礼盒。 | 李 永 | 县文化和旅游局 青城镇 |
| 59 | 推动减污降碳协同增效，拿出最高标准、最严要求、最硬措施，抓好扬尘源、工业源、移动源精细管控，确保空气质量全省排名前进10个位次，优良天数增加15天以上。 | 深入实施扬尘污染管控，推进工业企业精细化管理水平，落实好移动源常态化监管，确保空气质量全省排名前进10个位次，优良天数增加15天以上。 | 继续推进扬尘污染管控水平，结合“九大专项行动”要求，组织开展专项面源污染治理，持续推进PM2.5、PM10浓度改善，有效降低二氧化硫、氮氧化物等污染指标。 | 深入攻坚挥发性有机物整治，以工程治理、提质增效为抓手，对工业企业开展治理效能提升和精细化管控，减少污染物排放；持续推进施工工地、道路扬尘等污染治理。 | 开展臭氧污染管控，制定并细化年度臭氧污染管控方案，结合市级发布的预警通知，及时发布臭氧预警，结合差异化管控措施对不同行业、不同企业开展臭氧污染管控；加强执法联动，严控涉VOCs企业无组织排放。 | 巩固前期各领域治理成效，在常态化全流程监管涉气领域，同时查缺补漏，确保各攻坚任务按照时序推进，确保环境空气质量持续改善。 | 孙耀祖 | 市生态环境局高青分局 |
| 60 | 认真落实“四水四定”，建成投用中水回用工程，全面完成深层承压水压减任务。 | 建成投用中水回用工程；除山东扳倒井股份有限公司4眼深井外（等待上级水利部门政策答复），其余深井全部封闭。 | 完成中水回用项目厂房主体建设。 | 完成中水回用工程设备安装；除山东扳倒井股份有限公司4眼深井外，其余深井全部封闭。 | 全面完成中水回用工程建设。 | 建成投用中水回用工程；除山东扳倒井股份有限公司4眼深井外（等待上级水利部门政策答复），其余深井全部封闭。 | 李 永 | 县水利局 |
| 61 | 推动南岳尾水湿地净化工程竣工投用，确保支脉河道旭渡断面水质稳定达标。 | 南岳尾水湿地净化工程竣工投用,支脉河道旭渡断面水质稳定达标。 | 完成南岳污水厂尾水湿地净化工程30%工程建设任务。 | 完成南岳污水厂尾水湿地净化工程50%工程建设任务。 | 完成南岳污水厂尾水湿地净化工程80%工程建设任务。 | 南岳污水厂尾水湿地净化工程竣工投用,支脉河道旭渡断面水质达到地表水Ⅲ类水体标准。 | 孙耀祖 | 市生态环境局高青分局 |
| 62 | 抓好能源绿色低碳转型，加快虹桥热电30兆瓦背压机组热电联产、国电投和华能100兆瓦“千乡万村驭风行动”等项目实施，确保海智新型储能电站建成并网。 | 办理虹桥热电3万千瓦背压机组项目立项、环评等前期手续；编制“千乡万村驭风行动”项目可研报告；办理海智150兆瓦/300兆瓦时储能项目前期手续。 | 办理虹桥热电3万千瓦背压机组项目立项、环评等前期手续；编制“千乡万村驭风行动”项目可研报告；办理海智150兆瓦/300兆瓦时储能项目前期手续。 | 虹桥热电3万千瓦背压机组项目进行设备基础施工；编制“千乡万村驭风行动”项目办理相关支持性文件；办理海智150兆瓦/300兆瓦时储能项目电网接入手续。 | 虹桥热电3万千瓦背压机组项目锅炉设备购置、安装；“千乡万村驭风行动”项目办理相关支持性文件；海智150兆瓦/300兆瓦时储能项目基础施工。 | 虹桥热电3万千瓦背压机组项目建设燃煤锅炉配套设施；“千乡万村驭风行动”项目办理电网接入手续；海智150兆瓦/300兆瓦时储能项目储能设备购置安装，建成并网。 | 孙 潇 | 县发展改革局 |
| 63 | 建立绿色制造梯度培育体系，实施节能降碳项目5个以上，新增市级以上绿色工厂、绿色供应链企业4家，营造绿色低碳产业健康发展生态。 | 实施节能降碳项目5个以上，新增市级以上绿色工厂、绿色供应链企业4家。 | 组织意向企业参加绿色制造培育，力争4家企业积极申报市级绿色工厂。储备节能降碳项目2个。 | 组织2家企业积极申报省级绿色工厂。累计储备节能降碳项目3个，预计开工节能降碳项目2个。 | 积极发动南大光电（淄博）申报国家供应链管理企业。累计储备节能降碳项目5个，预计开工节能降碳项目4个。 | 累计储备节能降碳项目5个，预计开工节能降碳项目4个。 | 孙耀祖 | 县工业和信息化局 |
| 64 | 落实援企稳岗和创业扶持政策，常态化推进助企招工，精准帮扶高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，实现城镇新增就业1200人以上。 | 落实援企稳岗和创业扶持政策，常态化推进助企招工，精准帮扶高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，实现城镇新增就业1200人以上。 | 实现城镇新增就业200人以上。 | 实现城镇新增就业600人以上。 | 实现城镇新增就业900人以上。 | 实现城镇新增就业1200人以上。 | 孙 潇 | 县人力资源和社会保障局 县退役军人事务局 |
| 65 | 推动新就业形态职业伤害保障扩面提质，开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点。 | 开展快递业等新就业形态职业参加工伤保险专项行动，力争年内新增新就业形态职工参加工伤保险50人。全年实现灵活就业人员参加公积金制度开户缴费800人。 | 第一季度完成新增灵活就业人员和新就业形态群体参保10人，实现灵活就业人员参加公积金制度开户缴费400人。 | 第二季度完成新增灵活就业人员和新就业形态群体参保10人，实现灵活就业人员参加公积金制度开户缴费200人。 | 第三季度完成新增灵活就业人员和新就业形态群体参保10人，实现灵活就业人员参加公积金制度开户缴费100人。 | 第四季度完成新增灵活就业人员和新就业形态群体参保20人，实现灵活就业人员参加公积金制度开户缴费100人。 | 孙 潇 顾丛丛 | 县人力资源和社会保障局 市住房公积金管理中心高青分中心 |
| 66 | 强化“一老一小”服务，大力发展银发经济，新增养老机构1家、日间照料中心2家，建设认知障碍照护床位100张，争创全国示范性老年友好型社区。 | 大力发展银发经济，新增养老机构1家、日间照料中心2家，建设认知障碍照护床位100张，争创全国示范性老年友好型社区。 | 开展“银发经济”发展座谈会，指导县精神卫生中心医养结合项目试运营，计划建设床位68张。按照《养老机构认知障碍照护专区设置和服务指引（试行）》要求，指导民康养护院认知障碍专区项目建设工作。 | 做好县内已完成的认知障碍照护专区评估工作，并积极争取上级政策资金支持。开展2025年养老护理员专业技能培训及竞赛。指导民康养护院认知障碍专区运营工作，计划建设床位70张。 | 完成提升改造认知障碍床位100张建设工作。做好民康养护院认知障碍照护专区的评估，并积极争取上级政策资金。 | 完成高苑社区综合养老服务中心建设并正常运营；争创全国示范性老年友好型社区。 | 金 剑 | 县民政局 |
| 67 | 优化生育政策服务体系，推进公办幼儿园托幼一体化发展，完成2家省级妇女儿童家园提档升级。 | 1.指导有条件的公办幼儿园试点探索开设托班，推进托幼一体发展。2.根据上级妇联安排部署，2025年的省级妇女儿童事业专项资金将不再用于提升省级妇女儿童家园项目。经与市妇联沟通，2025年，县妇联不再开展提升改造工作。 | 调研、统计截止2025年9月1日符合入托年龄的幼儿人数。 | 与相关部门对接，各司其职、协同配合，力争完成幼儿园开设托班的前期准备工作。 | 指导有条件的公办幼儿园做好宣传及招生工作。 | 指导有条件的公办幼儿园做好宣传及招生工作。 | 顾丛丛 金 剑 | 县妇联 县教育和体育局 县卫生健康局 |
| 68 | 持续优化城乡教育资源配置，加快文昌中学建设，完成17所中小学老旧校舍维修改造，创成全国义务教育优质均衡发展县。 | 1.完成文昌中学主体工程。 2.完成17所中小学老旧校舍维修改造。 3.被教育部正式评定为“全国义务教育优质均衡发展县”。 | 1.完成文昌中学土壤检测、文物勘探、消防水池处理。积极推动教育部反馈问题整改，持续提升优质均衡发展水平。 2.完成校舍情况调研摸排，与县财政局完成招投标工作。 3.开展春季专项督导检查；被教育部正式评定为“全国义务教育优质均衡发展县”。 | 1.完成文昌中学三平一通工作，力争列入市重点工程，申办土地指标。 2.完成校舍维修改造中全部楼顶防水工作。 3.开展责任督学挂牌督导，继续聚焦关键指标，持续提升优质均衡发展水平。 | 1.完成文昌中学纸设计审查工作，施工进场围挡建设，完成内部施工道路硬化建设，完成所有楼体工程的桩基建设和一层建设。 2.7月完成实验小学北门、千乘湖小学等三所学校院墙、长江路小学看台集中施工，8月完成高青五中太阳能系统、高青四中消防管道、室内灯具、护栏集中施工；9月所有工程完成施工并进行工程验收。 3.做好教育事业统计优质均衡相关指标差异系数调度分析。 | 1.完成文昌中学楼体二三四层等主体工程建设。 2.总结义务教育优质均衡发展县创建工作经验，表扬创建工作表现突出的单位和个人。 | 金 剑 | 县教育和体育局 |
| 69 | 深入推进县域紧密型医共体建设，新增市级临床重点专科1个，推动唐坊中心卫生院医养结合项目建成投用。 | 1.持续推进县域紧密型医共体建设，积极对接省内外三甲医院，链接高端优质医疗资源，提升县级医院服务能力。 2.建成5层医养综合楼，总建筑面积10551㎡，新增康养床位数180个，打造养老新模式，建成我县第一家医养结合模式的乡镇卫生院。 3.进一步提升我镇医疗卫生服务体系和服务水平建设。 | 1.更新深化医改暨公立医院综合改革工作领导小组，制定完善紧密型县域医共体章程，细化分解目标任务。 2.医养结合体项目完成四层主体施工。 | 1.结合村卫生室提升改造行动、基层医疗机构“提质增效”项目，强化医共体内部基础设施、大型设备配置。 2.医养结合体项目封顶，内墙砌筑开始施工。 | 1.持续完善医共体内部运行模式，健全医共体内部“双向转诊、急慢分治、上下联动”的分工协作机制。 2.医养结合体项目完成内墙砌筑、水电暖等内装施工及外墙保温。 | 1.坚持以学科建设为重点，深化上级医院合作，充分发挥上级专家的品牌和技术优势，提升我县医疗服务水平。 2.医养结合体项目主体及附属设施完工。 | 金 剑 | 县卫生健康局 唐坊镇 |
| 70 | 实施社区（村庄）健康促进试点项目，完成首批18个健康试点社区（村庄）建设。 | 紧紧围绕以“健康环境、健康服务、健康文化”建设为主线，以“健全三支队伍、完善三个平台、深化三项工程”为工作内容，以项目化管理方式，实施健康教育阵地建设、中医驿站建设、医疗服务“四下沉”建设等项目，年底前在2个城市社区、16个行政村完成可复制、能推广的典型案例，推进健康社区（村庄）试点建设。 | 1.印发《高青县健康社区（村庄）建设三年行动计划实施方案》，成立健康社区（村庄）建设工作领导小组。 2.建立组织协调、专家咨询、服务网络三支队伍，为试点工作开展打好组织保障基础。 3.组织召开全县健康社区（村庄）工作推进会议，进一步统一思想，明确责任。 4.对健康教育阵地建设、中医驿站建设等进行初评。 | 1.开展健康服务“百场行”活动，让居民感受到健康服务就在身边。 2.实施“体卫融合”项目建设，指导开展“拍打操”“八段锦”等健身项目落实。 3.结合全国第37个爱卫月，在县、镇、村（居）开展爱国卫生宣传的同时，实施“我爱我家”清洁家园行动。 | 1.开展健康家庭建设。 2.实施“一评二控三减四健”专项行动。 3.开展社区（村庄）中医医疗适宜技术延时服务，满足村居群众需求。 4.设立社区（村庄）心理咨询（辅导）室，配备专兼职心理健康辅导人员，重点针对儿童、青少年等特殊群体，开展心理健康教育服务，搭建基层心理健康服务平台。 | 1.对全县2个城市社区、16个行政村的健康社区（村庄）试点建设进行终期评估。 2.召开全县健康社区（村庄）试点建设工作总结会议，点评健康社区（村庄）试点工作实施以来落实情况，找亮点，查不足，进一步完善试点效果。 | 金 剑 | 县卫生健康局 |
| 71 | 积极发展文体事业，打造“5+N”升级版综合性文化服务中心9处，开展文化惠民活动1500场次以上，办好高青第八届沿黄马拉松赛、首届沿黄自行车赛等特色品牌赛事。 | 1.在全县9个镇（街道）打造“5+N”基层综合性文化服务中心9处，确保通过市级验收。 2.积极开展文化惠民活动1500场次以上。 3.全面开展群众喜闻乐见的体育活动，积极开展国民体质监测和社会体育指导员培训活动。 4.高质量办好高青第八届沿黄马拉松赛和首届沿黄自行车赛，提高我县知名度。 | 1.完成9处“5+N”基层综合性文化服务中心提升点的选址等前期工作。 2.举办民间扮玩艺术汇演等大型群众文化活动。3.在春节和寒假期间开展“迎新春”和大学生体育赛事，充分调动居民参与体育的积极性。 4.做好高青第八届沿黄马拉松赛和首届沿黄自行车赛事筹备工作。 | 1.按照市级要求，全面启动“5+N”基层综合性文化服务中心建设提升任务。 2.策划开展送戏下乡，根据村（社区）居民需求，全面启动“公益课程”培训。3.开展国民体质监测和社会体育指导员培训。 4.举办第十五届全民健身运动会部分项目;举办高青第八届沿黄马拉松赛。 | 1.积极推进“5+N”基层综合性文化服务中心提升建设，每月有实质性进展，三季度完成大部分建设任务。 2.开展全民才艺展演，在县、镇、村三级开展活动海选，持续推进送戏下乡。 3.积极组织举办第十五届全民健身运动会、第二届职工运动会等群众体育活动。 4.举办高青首届沿黄自行车赛。 | 1.全面完成“5+N”基层综合性文化服务中心建设任务，并通过市局实地验收。 2.结合国庆、中秋、元旦等节庆举办文艺展演等群众喜闻乐见的文化活动。完成年度送戏下乡，秋冬季志愿培训等文化惠民活动。 3.完成第十五届全民健身运动会剩余项目。 4.举办第五届社区运动会。 | 李 永 金 剑 | 县文化和旅游局 县教育和体育局 |
| 72 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进信访工作法治化，发挥“一站式”矛盾纠纷调解中心作用，实现更多群众诉求源头治理。 | 1.强化县委政法委统筹协调作用，充分发挥各级“一站式”矛盾纠纷调解中心作用，丰富调解模式，推动纠纷源头化解。 2.派驻专职调解员，做好矛盾纠纷受理、指导、调处工作。 3.优化信访秩序，确保全县信访形势平稳有序：防范进京到省走访大幅反弹；提升初次信访事项一次性化解率；推进信访工作法治化。 | 1.规范矛调平台应用，深化平台赋能，提升分析研判及风险预警能力。 2.通过专职调解员积极融入县综治中心、参与法院诉前调解、信访调解等形式，推动矛盾纠纷多元化解。 3.完成全国“两会”等重点时期信访安全保障工作；初次信访事项一次性化解率达到90%以上；组织开展信访工作法治化培训，提高信访干部业务能力水平。 | 1.加强对镇（街道）矛调中心业务指导，强化基层排查化解能力，力争实现90%矛盾纠纷在基层化解。 2.发挥专职调解员、律师、法律工作者在调解工作中的作用，加强复杂矛盾纠纷指导和化解。 3.完成重点时期信访安全保障工作；初次信访事项一次性化解率达到90%以上；开展信访工作规范化业务评查，规范信访案件受理办理程序。 | 1.强化联席会议作用，深化诉、访、警等多调对接，做实做细行专调解，推动复杂案件实质化解。 2.加强调解工作指导和培训，保障人民调解工作规范。 3.完成重点时期信访安全保障工作，分析研判重点案件，推动化解。；初次信访事项一次性化解率达到92%以上；开展信访工作规范化业务评查，对受理办理不规范案件重点督办。 | 1.强化县委政法委统筹协调作用，发挥职能部门及行专调解组织作用，做好相关领域矛盾纠纷排查化解工作。 2.指导各级调解组织全力化解矛盾纠纷，提升矛盾纠纷化解成功率。 3.完成重点时期信访安全保障工作，力争持续降量退位；初次信访事项一次性化解率达到92%以上；对重点督办的受理办理不规范案件进行进一步梳理研判，力争督办案件化解率达到100%。 | 刘 建 | 县委政法委 县司法局 县信访局 |
| 73 | 深化安全生产治本攻坚，推进重点行业“机械化、自动化、智能化”改造，提升本质安全水平。 | 2025年全面实现18种重点监管危险化工工艺自动化控制改造，涉及的物料具有甲乙类火灾危险性、中毒窒息危险性等并可能造成人身伤害的高危作业场所实现无人操作，涉及危险化学品的操作单元完成自动化改造。督促相关企业采用先进的技术装备进行安全技术改造，实现主要工艺装置及与其存在上下游关系的原料预处理、分步化学反应、产品后处理及储存、包装等工序的全流程自动化控制。 | 摸清我县涉及重点监管危险化工工艺、涉及的物料具有甲乙类火灾危险性、中毒窒息危险性场所、涉及危险化学品的操作单元的企业数量，督促企业制定整改计划，拿出整改方案，聘请专家现场改造方案进行可行性审查。 | 定期检查企业“三化”改造工作进展，督促企业按照整改方案进行整改，通过现场督导和执法检查的方式，倒逼企业加快整改进度，现场指导企业改造施工，确保改造施工期间的安全。 | 核查企业“三化”改造情况，通过“三化”改造，最大限度减少现场操作人员，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，对企业“三化”改造完成后的实际运行情况组组织“回头看”，查漏补缺，提高“三化”改造工作质效。 | 培育选择“三化”改造标杆企业，采取现场观摩、视频培训、专题宣讲等方式，示范引领其他企业进一步开展“三化”改造工作。 | 孙 潇 | 县应急局 |
| 74 | 建成县级传染病预警监测平台，筑牢重大传染病防控屏障。 | 建成县级传染病预警监测平台，实现传染病病例信息的智能提取、快速上报，提高报告效率和报告质量。 | 相关县级医疗机构完成监测预警前置软件对接，县疾控中心完成设备部署安装。 | 召开相关培训会议，加强对前置软件的部署应用及数据质量控制的培训。 | 加强前置软件数据质量管理工作，高质量完成医疗机构数据上传上报相关工作。 | 健全数据质量管理责任体系，完善数据质量管理制度，加大数据督导检查力度。 | 金 剑 | 县卫生健康局 |
| 75 | 积极稳妥做好隐性债务置换，有力有效化解政府债务。 | 完成存量隐性债务的置换工作，优化债务结构，降低债务成本。 | 全面梳理存量隐性债务，完成债务台账更新，对每笔债务进行风险评估，确定优先置换顺序。 | 启动隐性债务置换工作，重点推进高风险、高成本债务的置换。 | 持续推进债务置换工作，进一步优化债务结构，延长债务期限，降低短期偿债压力，增强财政资金的流动性。 | 完成剩余隐性债务置换任务，债务结构得到根本性优化 ，巩固债务化解成果。 | 孙 潇 | 县财政局 |
| 76 | 抓好重点企业和地方金融机构风险化解，加强非法集资防范处置，守牢金融风险底线。 | 1.不断完善“四个一”工作机制，将投资受损人员全部纳入动态管理，确保人员管控到位。严格落实维护社会稳定责任制规定，压实属地责任、主管监管部门责任，严防发生重大群体性事件。 2.督促协调相关银行抓好重点企业和地方金融机构风险化解；高标准完成打击非法集资专项行动,实现涉非风险隐患全面排查、风险线索及时研判和核实处置的工作目标,守牢金融风险底线。 | 1.做好投资受损人员风险隐患排查、重点人员稳控工作，圆满完成全国“两会”维稳安保工作。 2.对重点企业及地方金融机构进行风险摸排；做好岁末年初防非宣传及春节、“两会”期间投资受损群体稳定工作。 | 1.做好集中答复工作，让投资受损群体了解当前案件进展，防止发生不稳定事件。 2.督促地方金融机构及重点风险企业制定化解方案；组织开展好全县6.15防非集中宣传活动及重点市场主体涉非风险隐患排查工作。 | 1.靠上做好投资受损群体管理稳控和教育疏导，密切关注扬言上行的重点人员，严防串联上行、聚集滋事。 2.督促相关银行及企业做好风险化解；做好县内涉非风险隐患线索化解处置工作。 | 1.做好因投资导致生活困难群众的帮扶救助工作，实施一人一策，制定帮扶救助措施。 2.督促地方金融机构及重点风险企业加快推动风险化解进程；做好打击非法集资专项行动收尾工作及加快协调推进立金集团等重点案件化解处置进程。 | 孙 潇 刘 建 | 县委政法委 县公安局 县财政局 |
| 77 | 坚决防范和打击涉黑涉恶、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，强化食品药品安全监管，切实维护人民群众生命财产安全。 | 1.强化线索核查、案件办理、行业整治、宣传引导，推进常态化扫黑除恶斗争走深走实。 2.纵深推进常态化扫黑除恶，严打严防电信网络诈骗犯罪，坚持以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，充分发挥侦查中心机制优势，完善片区侦查队工作机制，不断强化线索挖掘、关联分析、研判落地、快速打击等能力，提升刑事打击质效。 3.压实食品安全属地管理、行业监管和企业主体责任，年内不发生食品安全事件。强化药品监督管理，将药品的日常监管和专项监管有机结合，确保药品安全。 | 1.压实扫黑除恶斗争工作专班成员责任，推动省扫黑除恶斗争智能化应用平台建设。 2.持续深化打击治理三年行动，坚持综合分析研判，深挖犯罪链条，巩固良好势头，召开打击治理电信网络诈骗工作协调机制全体会议。 3.发布食品安全“红黑榜”;不断提高学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率;全面提升校外托管安全管理水平，分级管理初见成效;在产食品生产企业“三标”管理覆盖率保持100%;有序开展药品市场监管，制定药品监管计划。日常检查比例10%左右，对疫苗接种单位和疾控中心监督检查率100%。 | 1.开展《反有组织犯罪法》施行三周年集中宣传活动，广泛收集涉黑涉恶问题线索，提升群众知晓率和参与度。 2.力争侦办并打掉一个涉黑恶团伙。进一步落实打击治理电信网络诈骗工作协调机制，强化防范宣传，努力提升破案率，保持电诈发案数和损失数持续下降。 3.发布食品安全“红黑榜”;不断提高学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达100%;在产食品生产企业“三标”管理覆盖率保持100%;正常开展药品经营单位和使用单位检查，检查比例累计至50%。 | 1.发动各成员单位主动开展线索摸排，深化行业整治，重点聚焦教育、市场流通、农业农村等领域相关问题整治和涉网络、涉未成年人等线索的排查处置。 2.总结经验，继续保持严打高压态势，同时做好与检法系统的沟通工作，推动案件诉讼成果认定。 3.发布食品安全“红黑榜”;学校食堂、养老机构食堂、中型以上餐饮单位全部达到“清洁厨房”标准;持续对经营单位和使用单位进行检查，检查比例累计至80%。 | 1.发挥县扫黑办统筹协调职能作用，推动案件快侦快办，加快战果转化，持续巩固工作成效。 2.确保年内损失五十万元以上案件全破，进一步提高“两卡”战果转化率。 3.发布食品安全“红黑榜”;完成本年度食品安全包保督导工作，实现落实“两个责任”五个100%;持续对药品经营单位和使用单位进行检查，检查比例累计至100%。疫苗接种单位检查覆盖率200%。 | 刘 建 金 剑 | 县委政法委 县公安局 县市场监管局 |
| 78 | 农村供水保障提质工程。1.对芦湖水厂净水设施进行更换，提升东部乡镇6万户农村居民供水保障水平，确保广大群众喝上优质、干净、放心的自来水；2.更新改造部分村内设施老化严重的供水管线及水表，全力保障群众生活用水需求。 | 1.对芦湖水厂净水设施进行更换。 2.更新改造部分村内设施老化严重的供水管线及水表。 | 进行设计单位招标。确定设计单位，开展工程项目设计工作。 | 完成工程前期工作。组织施工单位进场，开工建设。 | 按照施工方案和设计要求，有序推进项目建设，三季度预计完成建设任务的70% | 按照施工方案和设计要求，有序推进项目建设，加强对施工现场管理，确保工程质量和施工安全，定期对工程进度进行检查，完成全部建设任务。 | 李 永 | 县水利局 |
| 79 | “一老一小”服务工程。1.提升改造认知障碍床位100张，打造一处社区综合养老服务中心，开展养老服务专业职业技能培训，提升基层老年协会开展为老服务水平；2.为特殊困难儿童、特殊困难学生提供慈善助学等服务，每人每年助学1万元；3.为特殊困难家庭失能人员提供照护服务，对特殊困难家庭失能人员予以救助和资助。 | 1.提升改造认知障碍床位100张，打造一处社区综合养老服务中心，开展养老服务专业职业技能培训。 2.开展儿童关爱保护活动，按时足额发放助学金。 3.为特殊困难家庭失能人员提供照护服务，对特殊困难家庭失能人员予以救助和资助。 | 1.指导县精神卫生中心医养结合项目试运营，民康养护院开展认知障碍专区项目建设工作。 2.开展孤困儿童走访活动，发放第一季度孤困儿童助学金。 3.印发《高青县关于加强特殊困难家庭人员照护服务救助工作的实施细则》，持续推动服务类社会救助发展。 | 1.做好已完成的认知障碍照护专区评估工作，指导高苑社区综合养老服务中心装修运营。 2.开展儿童关爱活动；发放第二季度孤困儿童助学金和2024-2025学年第二学期助学金。筛选毕业儿童做到应退尽退。 3.“一户一策”开展照护服务并进行季度督导持续提升照护服务水平。 | 1.调研养老机构提升改造工作，开展2025年养老护理员培训及竞赛。 2.暑期利用县未成年人保护中心提供课业辅导等活动，召开儿童主任培训会，发放第三季度助学资金，并筛选新录取儿童做到应保尽保。 3.委托专业评估机构对新增人员进行全面评估，建立信息台账。 | 1.在完成100张认知障碍床位提升改造基础上，指导县内有条件的机构进行提升改造。 2.开展心理健康讲座、团体辅导等活动，发放第四季度助学金和2025-2026学年第一学期助学金。3.深入探索“物质+服务”模式，持续提升照护服务水平，扩大救助服务供给。 | 金 剑 | 县民政局 |
| 80 | 教育基础设施改造提升项目。对县内17所学校校舍的大门、院墙、看台、护栏、楼顶防水等设施进行维修，同时完成太阳能热水系统、消防管道、室内灯具等设施的更新和改造提升。 | 全部完成17所中小学老旧校舍维修改造。 | 完成校舍情况调研摸排，与财政局完成招投标工作。 | 4月份与楼顶防水中标单位签订合同，5月份开始进场集中工程实施，6月份完成全部楼顶防水工作。 | 7月实验小学北门、千乘湖小学等三所学校院墙、长江路小学看台集中施工， 8月高青五中太阳能系统、高青四中消防管道、室内灯具、护栏集中施工；9月所有工程完成施工并进行工程验收。 | 收集各个单位相关验收材料汇总上报财政局，进行评审认定；根据具体施工状况和合同约定进行款项的拨付。 | 金 剑 | 县教育和体育局 |
| 81 | “四好农村路”提质增效专项行动。1.对县内20公里村与村连接的未硬化道路及断头路进行硬化；2.对县内120公里的农村公路路面进行修缮。 | 完成“四好农村路”提质增效专项行动任务，完成县内20公里未硬化道路的硬化工程，完成120公里农村公路路面的修缮工作。分阶段推进项目评审、招标、立项实施及施工监管，于9月正式开工，年底前高质量完成项目主体建设任务。 | 与镇（街道）对接确定工程项目。向县政府提交资金申请，财政局对资金申请进行评审。 | 待财政局完成评审后，开展设计、监理单位招标工作，确定优质合作单位。开展施工图设计及前期手续办理。施工图设计完成后，及时将相关资料报送至财政部门进行控制价评审。 | 将立项资料报送至发改部门，完成项目立项。待控制价评审完成后，立即开展施工单位招标，严格按照招标程序组织开标，确定施工单位并签订施工合同。9月份正式开工建设。 | 严格按照施工方案和设计要求，有序推进项目建设。加强施工现场管理，落实安全责任制度，确保工程质量和施工安全。定期对工程进度进行督导，确保按时完成项目主体建设任务。 | 顾丛丛 | 县交通运输局 |
| 82 | 便民充电基础设施建设工程。在学校、医院、公园、居民小区等关键区域，新建60kw充电桩100台，并同步配套相关变压器及其他必要设施，同时对部分有需求的居民小区，新建电动车充电棚，满足居民的充电需求。 | 新建充电桩100台，安装小区二轮充电桩 | 协调部分单位接入20台桩，办理供电公司报装手续。 | 4月份协调雍翠园小区开始施工二轮充电桩车棚、部分部门订购直流桩、变压器，规划点位，准备土建施工，到办理供电公司报装手续。 5月份协调雍翠园小区施工二轮充电桩车棚收尾工作、部分部门安装直流桩、变压器到货后，安装到位，供电公司开始接电施工调试。 6月份做好雍翠园小区施工二轮充电桩车棚通电调试运行工作、联系其他小区进行下一步二轮充电车棚建设对接，部分部门安装直流桩、变压器接电调试后接电运行，联系其他安装单位做好对接工作。 | 协调部分单位接入充电桩，协调单位办理接入手续。 | 10-11月份协调部分单位接入充电桩，协调单位办理接入手续。 12月份计划安装完成100台充电桩，小区二轮充电桩按计划完成安装。 | 孙 潇 | 高青县华瑞能源集团有限公司 |
| 83 | 文旅春风文化惠民工程。1.做好文化馆、博物馆、图书馆“三馆”免费开放，组织开展“黄河明珠 幸福高青”全民才艺大赛、民间剧团展演等品牌文化活动60场次；2.在全县318个行政村（社区）开展“一年一村一场戏”活动，并举办“文旅春风”秋冬季文化志愿培训等群众文化活动200场次，满足基层群众文化需求。 | 1.“三馆”免费开放，做好软硬件提升，组织策划民间剧团展演、元宵节民间扮玩艺术汇演、“悦读高青”读书节、“黄河明珠 幸福高青”全民才艺展演等大型文化活动。积极开展“文旅春风”志愿培训活动，满足基层群众文化需求。 2.不断提升“一年一村一场戏”文化惠民演出质量和水平，全县318个行政村（社区）实现全覆盖。 | 组织举办2025年高青“春晚”、第七届“贺新春 闹元宵”民间剧团展演、“金蛇迎春”元宵节民间扮玩艺术汇演等大型群众文化活动，在全县营造新年喜庆祥和的节日氛围。 | 1.以“世界读书日”为契机，组织举办“悦读高青”读书节活动。 2.结合省市要求，制定出台《2025年高青县“一年一村一场戏”文化惠民活动方案》，全面启动本年送戏下乡工作。 3.根据村（社区）居民需求，县全面启动文化馆“公益课程”。 | 1.启动“黄河明珠 幸福高青”全民才艺展演，在县、镇、村三级开展活动海选，扩大活动范围和参与度。 2.有序推进“一年一村一场戏”文化惠民活动，9月底前完成大部分演出。 | - 结合国庆、中秋、元旦等节庆举办文艺展演、文博展览、阅读推广等群众喜闻乐见的文化活动。 2.完成年度“一年一村一场戏”文化惠民工作。 3.组织开展“文旅春风”秋冬季志愿培训，在全县各村（社区）进行文化志愿培训，满足基层群众文化需求。 | 李 永 | 县文化和旅游局 各镇办 |
| 84 | 城乡环境整治成效巩固提升专项行动。1.持续提升全县卫生保洁水平、垃圾清运频次，巩固城乡环境整治成果，营造干净、整洁、有序的城市环境；2.实施城市基础设施维修更新工程，对城区破损道路、李官湿地等基础设施进行维修维护；3.实施城区淤堵雨水管网清淤疏浚工程，提升城市汛期雨水排放能力。 | 1.加强巡查考核力度，提高日常保洁标准，生活垃圾清运及时，无害化处理率100%，有效提升城乡环境。 2.完成城区市政道路零星维修。完成李官湿地维修项目。 3.完成城区淤堵雨水管网清淤疏浚工程。 | 1.根据气温情况，开展春季洗城，全面清洗城区道路、环卫设施、城市家具。 2.完成城区市政设施维修招标程序。李官湿地维修项目实施报告提交至县政府，等待批复。 3.城区淤堵雨水管网清淤疏浚工程依据县政府批示进入财政评审程序，根据评审修改完善项目内容，进入招投标程序。 | 1.坚持日巡查、月考核，发现问题及时反馈作业单位，重点区域增加生活垃圾清运频次，提升保洁质量。2.完成城区市政道路坑槽、网裂、裂纹的维修工作。李官湿地项目批复后，进行项目立项、招投标等前期手续，项目开工建设。 3.完成管网清淤疏浚。 | 1.组织开展村居环境整治，集中清理秋收后村内晒粮残渣、秸秆碎屑，改善村居环境。 2.完成城区人行道、路沿石、树穴石的调整和铺设工作。李官湿地项目完成工程量的60%。 3.维护管网清淤疏浚效果。 | 1.对扫雪除冰设施进行检修，储备扫雪除冰物资，加强值班值守，全力应对降雪天气。 2.完成年度市政零星维修任务。李官湿地完成年度维修提升任务。 3.维护管网清淤疏浚效果。 | 李 永 | 县综合行政执法局 |
| 85 | 健康社区（村庄）建设项目。在2个城市社区、16个行政村设置“中医（杏林）驿站”或中医文化角，配备健康指导手册、中医书籍、中医药展示、‌身高体重测量仪、‌血压自测仪、健康急救包等设备和物资。 | 紧紧围绕以“健康环境、健康服务、健康文化”建设为主线，以“健全三支队伍、完善三个平台、深化三项工程”为工作内容，以项目化管理方式，实施健康教育阵地建设、中医驿站建设、医疗服务“四下沉”建设等项目，年底前在2个城市社区、16个行政村完成可复制、能推广的典型案例，推进健康社区（村庄）试点建设。 | - 印发《高青县健康社区（村庄）建设三年行动计划实施方案》，成立健康社区（村庄）建设工作领导小组。 - 建立组织协调、专家咨询、服务网络三支队伍，为试点工作开展打好组织保障基础。 - 组织召开全县健康社区（村庄）工作推进会议，进一步统一思想，明确责任。 4.对健康教育阵地建设、中医驿站建设等进行初评。 | 1.开展健康服务“百场行”活动，让居民感受到健康服务就在身边。 2.实施“体卫融合”项目建设，指导开展“拍打操”“八段锦”等健身项目落实。 3.结合全国第37个爱卫月，在县、镇、村（居）开展爱国卫生宣传的同时，实施“我爱我家”清洁家园行动。 | 1.开展健康家庭建设。 2.实施“一评二控三减四健”专项行动。 3.开展社区（村庄）中医医疗适宜技术延时服务，满足村居群众需求。 4.设立社区（村庄）心理咨询（辅导）室，配备专兼职心理健康辅导人员，重点针对儿童、青少年等特殊群体，开展心理健康教育服务，搭建基层心理健康服务平台。 | 1.对全县2个城市社区、16个行政村的健康社区（村庄）试点建设进行终期评估。 2.召开全县健康社区（村庄）试点建设工作总结会议，点评健康社区（村庄）试点工作实施以来落实情况，找亮点，查不足，进一步完善试点效果。 | 金 剑 | 县卫生健康局 各镇办 |
| 86 | 物业服务品质提升行动。1.将物业投诉纳入社区治理体系，约谈投诉量较多、办理缓慢的物业企业，提升我县“零投诉”小区比例；2.常态化开展物业企业督导测评、物业服务培训，测评结果与物业企业“红黑榜”和企业信用评级挂钩，分期分步实施简易物业动态清零，清退长期末位且管理不善的物业企业；3.深化住宅小区“大走访大排查大整治”行动，结合群众诉求，规划停车区域、增加充电设施，提升群众满意度；推广应用便民智慧物业服务平台，以智慧化管理助推打通物业服务便民“最后一公里”。 | 完成年度“红齐365红色物业”创建任务，“零投诉”小区比例提升，拟定年度物业“红黑榜”，计入物业企业信用评级，提升物业服务品质，增加丰富社区惠民服务及文化活动，增强居民的幸福感 | 1.拟定《高青县2025年物业服务品质提升工作实施方案》并下发；每月向街道、社区、物业企业通报民生投诉办理情况，约谈一季度投诉量较多、办理缓慢的物业企业。 2.组织开展一季度物业企业督导测评。 3.联合街道社区进小区开展民生志愿服务活动。 | 1.持续开展住宅小区“大走访大排查大整治”行动，指导社区、物业企业梳理问题台账并推动整改；定期通报民生投诉办理情况，约谈投诉量多、办理慢的物业企业。 2.组织二季度物业督导测评。 3.联合街道社区开展民生志愿服务。 | 1.指导田镇街道制定简易物业进驻计划，推动物业服务覆盖；指导田镇、芦湖街道推选7个小区创建“红齐365红色物业”项目；每月通报民生投诉情况，约谈问题物业。 2.开展三季度物业测评；推动排查问题并整改。 3.完成试点住宅小区智慧物业平台信息录入。 | 1.组织开展四季度物业督导测评；每月通报民生投诉情况，约谈投诉多、办理慢的物业企业；拟定年度物业“红黑榜”，计入信用评级；完成市级“红齐365红色物业”创建及申报；表彰年度“零投诉”小区。 2.指导田镇街道实现简易物业覆盖；完成智慧平台运行评价；持续推动物业问题整改落实。 | 李 永 | 县综合行政执法局 田镇街道 芦湖街道 |
| 87 | 农村集体“三资”管理规范提升行动。1.以《农村集体经济组织法》实施为契机，宣传引导干部群众参与“三资”管理；2.提升农村产权交易覆盖面，推动符合条件的农村集体资产资源通过农村产权交易平台公开透明交易；3.健全完善制度规定，以制度建设促进“三资”管理规范化。 | 组织开展农村集体“三资”管理规范提升行动，通过强化宣传引导、资产清查、制度建设等举措，围绕规范台账管理，推动农村产权交易建设等内容，进一步提升农村集体“三资”管理规范化、制度化水平。 | 制定实施方案，动员部署农村集体“三资”管理规范提升行动。开展法治政策宣传，激发干部群众参与“三资”管理的积极性。 | 对集体资产资源进行全面清查，健全各类台账，绘制清查成果示意图。规范农村集体经济合同，对各类不规范合同进行整改规范。 | 完善电子台账，录入“三资”监管信息化平台。推进农村产权交易规范化建设，提高农村产权交易覆盖面。 | 认真总结规范提升行动，系统梳理问题，深入剖析原因，健全完善管理制度，强化整改成效。 | 李 永 | 县农业农村局 各镇办 |
| 88 | 持续优化12345“接诉即办”“未诉先办”机制，推动高频共性问题标本兼治。 | 持续优化12345“接诉即办”、“舆情预警”机制，推动高频共性问题向前解决、主动解决、高效解决。争取问题按期办结率达到95%，满意率达到85%。 | 加大对重点人员反映问题的处理，减少重办件数量，提高计划性办结率，满意率达到90%以上。 | 优化“舆情预警”机制，做好春灌、占道晒粮等高频事项的预警工作，主动解决、高效解决民生问题。争取问题按期办结率达到95%，满意率达到85%。 | 优化12345“接诉即办”机制，做好年中省级工单回头看工作，最大程度争取诉求人的理解，争取问题按期办结率达到95%，满意率达到85%。 | 完善12345运行机制，推动高频共性问题标本兼治，集中解决各类欠款问题，同时解决梳理好年终计划性办结类工单。争取问题按期办结率达到95%。 | 孙 潇 | 县政府市民投诉中心 各镇办、部门 |
| 89 | 健全科学、民主、依法决策机制，搭建专家、公众参与决策平台，科学编制“十五五”规划。 | 根据我县实际，科学编制“十五五”规划。 | 开展“十五五”规划前期研究工作，确定全县“十五五”规划重大课题清单。 | 根据经济社会发展实际需要，结合项目建设条件，研究提出一批拟在“十五五”期间启动建设的重大标志性工程和重点民生项目。 | 就“十五五”规划主要目标、重大任务、重大项目和重大政策等开展调研，起草基本思路。 | 在规划基本思路的基础上，研究起草全县“十五五”规划纲要框架，并在此基础上形成规划纲要初稿。 | 孙 潇 刘 建 | 县发展改革局 县司法局 |
| 90 | 切实将更多财力更加高效地用在惠民生、促消费、增后劲上，不断提高财政资金使用质效。 | 1.树牢“过紧日子”思想，坚持无预算不支出，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，民生支出占一般公共预算支出80%以上。 2.统筹开展预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计等审计项目，把惠民生、促消费、增后劲的相关政策落实情况和资金使用情况作为审计监督重点，推动政策落地、资金见效。 | 1.确保民生政策提标扩面执行到位，民生支出占一般公共预算支出80%以上。 2.安排2025年度审计项目计划，制定审计工作方案，有重点的选取财政、发改、工信等部分政策相关部门开展审计。 | 1.加强财政资金管理，保障财政支出精准落地，民生支出占一般公共预算支出80%以上。 2.根据对被审计单位职责和承担的重点任务，对相关政策落实情况进行现场审计，并做好与省市审计工作的结合。 | 1.严格执行科学的绩效评价，提高财政资金使用质效，民生支出占一般公共预算支出80%以上。 2.完成财政预算执行审计任务，出具审计报告，发现的典型性、重要性问题，形成审计要情、专报。 | 1.公开财政信息，主动接受监督，民生支出占一般公共预算支出80%以上。 2.完成全年审计计划任务，汇总各审计项目组审计情况，向县委、县政府汇报审计结果及整改情况。 | 孙 潇 | 县财政局 县审计局 |

注：责任单位中加粗标黑的为牵头单位，其他单位为协办单位。