高青县唐坊镇2022年《政府工作报告》重点任务第四季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 推进总装机容量490兆瓦的华能牧光互补、华电渔光互补、通威渔光小镇等新能源项目，启动市能源集团液化天然气储配基地及高压燃气管网建设，在芦湖、唐坊、常家率先开展“零碳”试点。 | 1.华能一期100兆瓦牧光互补项目建成建设牛棚55个。其他项目持续推进。2.市能源集团项目、绿色能源发展标杆乡村创建工作持续推进。 | 华能一期100兆瓦牧光互补项目正在建设中。 | 与华能积极对接，加快项目建设进度。 | 唐坊镇经济发展办公室 | 0533-6355730 |
| 实施95个行政村农村生活污水治理巩固提升工程，全面消除农村黑臭水体。 | 强化调度督导，定期召开工作推进会，会商解决工作中的难点问题，确保农村生活污水治理工程进度。 | 2021年未完成的生活污水工程已完成收尾。正在根据县环保局相关要求，提报2022年治理计划。 | 督促吴家尽快拿出整治方案，尽快开工。拿出切实可行的运维方案。2022年治理计划村庄尽快确定、尽快施工。 | 唐坊镇安全生产监管和环境保护办公室、唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室 | 0533-6355730 |
| 围绕新经济发展，积极布局工业物联网、数字经济、体验经济等全新业态模式，新培育“专精特新”、制造业单项冠军、瞪羚企业3家以上，加速“四新”经济“换道超车”。 | 组织并指导企业申报省市瞪羚企业。 | 指导维希尔申报高新技术企业。 | 主动帮助企业办实事解难题，促进企业发展壮大。 | 唐坊镇经济发展办公室 | 0533-6355730 |
| 完成30个行政村“三变五合”改革试点，以党支部领办合作社为引领，大力发展新型农村集体经济，村集体经济收入50万元以上的行政村占比明显提高。 | 1.全面完成30个村“三变五合”改革工作。2.按照上级要求组织开展新型经营主体培育提升工作。 | 完成了4个行政村三变五合试点工作，开展“清源固本”专项行动，对村党支部领办合作社进行全面自查整顿，强化实体化运行，带动村集体增收，全镇32个行政村集体收入全部突破15万元。 | 加快黑牛入园养殖步伐，加大土地流转力度，拓宽合作社增收途径。 | 唐坊镇农村经济经营服务中心、唐坊镇党建办公室 | 0533-6355730 |
| 深入推行“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式。 | 1.“一村一策”制定积分考核办法，形成定期考核评分、公示积分和兑换奖励长效机制。2.将城乡环境大整治、群众满意度走访和畜禽养殖污染防治等重点工作与“一网三联”深度融合，推动重点工作落实。 | 1.依托基础网格+网格，发挥“红蓝”马甲作用，做好矛盾纠纷排查化解、护航党的二十大胜利召开。2.将“一网三联”与平安唐坊建设、群众满意度走访等工作结合，全面提升网格化服务管理效能，擦亮“红色满唐 尚德善治”基层社会治理品牌。  | 推动重点工作工作与“一网三联”深度融合，进一步落实相关部署。 | 唐坊镇党建办公室、唐坊镇综治中心 | 0533-6355730 |