高青县田镇街道办事处2025年《政府工作报告》重点任务第三季度进展情况

| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 做好2025年“四生融合・和美乡村”示范片区项目建设。 | 1.根据建设方案各阶段建设任务，推进各项目建设进度； 2.按照现场核实项目工程量，对接各主管部门，推动相关村的道路硬化、绿化、环境治理等项目实施； 3.做好项目实施中迁占、手续等用地保障工作； 4.做好已完成项目的后续监督管理。 | 1.小麦加代育种项目、研究院项目和城东管区党建融合基地项目已建设完成并正常运行。 2.目前，尹马乔村人居环境优化提升项目筹备实施中，进一步完善施工内容和设计图纸中； 3.完善项目用地保障，摸排统计闲置院落、厂房11处，完成一处“庭院经济”建设，引入山东上品箱包有限公司30台缝纫机生产线，共建集生产、加工培训于一体的“振兴工坊”。片区共有建设项目7个，已开工并完成建设项目3个。 | 根据项目方案和规划，有序推进项目建设，同时加强过程监督和动态管理。 | 田镇街道农业农村综合服务中心 | 0533-6965971 |