高青县田镇街道办事处2024年年度重点工作第三季度进展情况

| 重点工作 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田镇街道绿色种养循环乡村振兴示范片区 | 1.建立街道、管区、村三级管理体系，多部门参与，明确任务清单，聘用全过程咨询管理机构，确保按期完工和项目效果。 2.健全工期、质量、满意度等管理制度，周调度、月考评，强化项目绩效。 | 6个行政村，11个自然村，人居环境整治基础工作已完成95%，正在组织决算验收中；富硒产业小镇持续推进中，分期推进相关产品的富硒认证；莱德农业蔬菜育苗基地项目已与山东理工大学对接推广水果黄瓜等农业新品种推广，提升改造春秋棚20亩，获得产品出口认证。片区道路、气象站、绿化、沟渠等基础设施项目已完工；台孙村和美乡村建设项目已全部完成。 | 组织基础设施项目验收和决算，完善村级管护、管理机制；组织各建设单位整理各类项目资料，为绩效评价做准备；持续开展招商、品牌建设等工作，扩大建设成效。 | 田镇街道农业农村综合服务中心 | 0533-6965971 |