高青县卫生健康局2022年《政府工作报告》重点任务第一季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 强化“人物同防、人物同查、人物同检”，严格落实医院、学校、车站、商超等重点场所常态化防控措施，抓严进口冷链食品及进口高风险非冷链集装箱货物全链条封闭管理，做到重点人群“应检尽检”。 | 按照《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》（第七版）要求，严格落实常态化疫情防控各项措施。重点人群“应检尽检”率达到100%。 | 进一步规范发热患者闭环管理，确保发热患者管理无遗漏；严格落实重点区域、重点岗位、重点环节感染控制，严防院内感染。同时做好各重点场所和重点人群核酸检测，做到“应检尽检”、“愿检尽检”，进一步落实“四早”要求，发挥核酸检测在疫情防控中的重要支撑作用。 | 继续做好各医疗机构重点区域、岗位及环节的疫情防控相关工作 | 县卫生健康局医政科 | 0533-6961554 |
| 有序推进疫苗接种，持续提升核酸检测、流调溯源、转运隔离、医疗救治能力。 | 加强新冠疫苗接种点运行管理，做好疫苗接种医疗保障，3-11岁人群全程接种完成率达到90%；开展疫情防控应急演练，加强核酸检测、流调人员培训。 | 疫苗接种有序进行，3-11岁人群全程接种完成率达到91.2%；开展全县疫情防控应急演练；组建核酸采样队伍，做好采样及流调人员培训工作，累计培训2300余人次。 | 自4月6日开始逐步恢复新冠疫苗接种相关工作 | 县卫生健康局医政科 | 0533-6961554 |
| 深入开展爱国卫生运动，倡导戴口罩、勤洗手、用公筷等健康生活方式，筑牢群防群控社会防线。 | 召开全县爱国卫生工作启动会议；组织开展“迎新春”爱国卫生专项活动、2022年冬春季灭鼠灭蟑行动；开展健康科普进课堂、进家庭，卫生村镇、无烟单位等创建活动。 | 召开了全县爱国卫生工作启动会议；组织开展“迎新春”爱国卫生专项活动；2022年冬春季灭鼠灭蟑行动正在推进中；健康科普“五进”活动和卫生村镇、无烟单位等创建活动有序推进。 | 持续推动冬春季灭鼠灭蟑、卫生村镇及无烟单位创建相关行动 | 县卫生健康局卫生健康事业发展中心 | 0533-6983800 |
| 落实好三孩生育政策，发展普惠托育服务。 | 完成1家托育机构备案。 | 疫情期间，托育机构暂停线下教学，待疫情结束后，完成备案工作。 | 根据相关通知要求协助线下教学进行备案 | 县卫生健康局家庭发展科 | 0533-6965459 |
| 深化医养结合，新增家庭养老床位175张、机构护理型床位200张，持续提升养老服务水平。 | 推进医养结合先行县建设，打造医养结合机构4家，新增护理型医养床位320张；常家镇颐养护理中心投入运营；完成居家和社区养老服务提升行动项目招标工作。 | 县第二人民医院、木李卫生院、青城卫生院、芦湖街道社区卫生服务中心4家卫生机构正在推进，芦湖街道社区卫生服务中心和县第二人民医院计划6月份开工建设，其它单位正在筹划。 | 持续推动相关卫生机构建设，对6月份开工建设单位进行跟踪 | 县卫生健康局卫生健康事业发展中心 | 0533-6961554 |
| 完成县医院感染性病房楼、县精神卫生中心养老康复楼等项目，加快县医院重点学科建设，推进全国紧密型医共体试点工作，确保通过国家卫生县城和全国基层中医药工作先进县复审。 | 县医院感染楼完成内外装修施工；县精神卫生中心完成养老康复楼规划设计；组建创建全国基层中医药工作先进县复审工作专班；4.组建国家卫生县复审指挥部，对县域进行网格化划分，以部门挂包方式深入推进。 | 1.县医院感染楼正在内外装修施工。（责任科室：财务审计科）2.县精神卫生中心养老康复楼正在规划设计。（责任科室：财务审计科）3.因疫情原因，卫生健康系统全力投入疫情防控工作，全国基层中医药工作示范县创建专班将于第二季度组建完成。（责任科室：中医科）4.根据市爱卫会办公室领导指示，我县国家卫生县复审工作可能延后至2023年，正式通知尚未收到，巩固提升工作正在有序进行。（责任科室：卫生健康事业发展中心） | 1.持续推进县医院感染楼装修施工2.持续推进县精神卫生中心养老康复楼规划设计3.持续推进复审工作4.复审提升工作有序进行 | 县卫生健康局财务审计科、中医科、卫生健康事业发展中心 | 0533-6961554 |