高青县卫生健康局2021年度重点工作第四季度进展情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 疫情防控 | 提升卫生应急能力。调整完善7支卫生应急队伍；建成5处核酸检测实验室，全县最大日检测能力达到9200人份；规范设置3处发热门诊；组建了由卫健、公安、疾控组成的三级县级流调处置队，共计48人；成立了393人应急核酸检测采样队和120人的跨区域核酸检测应急采样编队；各医疗卫生机构按照满足60天满负荷运转需要储备医疗物资，并及时倒库更新。 | 1. 抓牢疫情常态化防控。推进新冠疫苗接种。截止1月4日23时，累计接种第一剂次279485人，第二剂次272933人，第三剂次75179人。做好核酸检测“应检尽检”。12月份第1、2、3周期，我县应检测7414人，实际检测7414人，检测率达到100%。
2. 健全重大传染病监测预警体系。提升疾病预防控制机构能力建设，高青县被列为全国县区级疾病预防控制机构能力建设试点单位。
 | 统筹抓好春节假期期间常态化疫情防控工作，做好医疗机构院感防控工作，进一步提升疫苗接种能力。 | 县卫生健康局医政医管科 | 0533-6961554 |