高青县应急管理局2023年度重点工作第三季度进展情况

| 重点工作 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突出危化品、道路运输、消防等重点行业领域安全隐患排查整治，提升本质安全水平。 | 认真分析研判三季度重点行业领域安全风险，持续开展“机械化换人、自动化减人”改造工作，深入推进重大危险源企业督导检查，严查彻改安全隐患，深化“打非治违”，全力防范化解重大安全风险。持续深化人员密集场所、高层建筑、泡沫彩钢板等消防安全综合治理，推进全县重点领域消防安全标准化管理建设工作，提升防范化解消防安全风险的能力。 | 召开全县第三季度安全生产工作会议，全面安排部署全县安全生产工作。持续开展全县重大事故隐患专项排查整治2023行动，全县企业自查发现一般隐患8968项，已完成整改8888项各级各部门单位检查企业2710家（次），检查发现一般隐患4438项，已完成整改4267项，立案处罚94家（次），罚款85.77万元。持续深化人员密集场所、高层建筑、泡沫彩钢板等消防安全综合治理，检查单位292家（次），督促整改火灾隐患607处，下发责令改正通知书274份，行政处罚决定书11份，临时查封5家，责令“三停”1家，彻底消除了一批火灾隐患。有步骤、有计划地分类推进消防安全标准化管理工作。 | 认真分析研判四季度和岁末年初安全生产特点，深入开展危化品、交通运输、烟花爆竹等重点领域专项整治，开展2023年危化品重大危险源企业专项检查，对道路危险货物运输企业开展专项督导检查，强化特殊作业及外来施工管理，推进农村消防水源等公共消防设施建设。广泛宣传普及冬季安全用电、用气、用火常识和逃生自救技能，确保全县安全生产形势总体稳定。 | 应急局综合科 | 0533-6988606 |