高青县应急管理局2023年度重点工作第四季度进展情况

| 重点工作 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突出危化品、道路运输、消防等重点行业领域安全隐患排查整治，提升本质安全水平。 | 认真分析研判四季度和岁末年初安全生产特点，深入开展危化品、交通运输、烟花爆竹等重点领域专项整治，开展2023年危化品重大危险源企业专项检查，对道路危险货物运输企业开展专项督导检查，强化特殊作业及外来施工管理，推进农村消防水源等公共消防设施建设。广泛宣传普及冬季安全用电、用气、用火常识和逃生自救技能，确保全县安全生产形势总体稳定。 | 两次召开全县安全生产会议，认真分析研判四季度和岁末年初安全生产特点，部署全县安全防范工作。做好化工行业重大事故隐患专项排查整治工作，突出抓好冬季“四防”工作，查改各类问题隐患56项；扎实推进交通运输重大事故隐患专项排查整治行动，加强消防安全专项检查，检查单位416家（次），督促整改火灾隐患438处，下发责令改正通知书190份，临时查封4家。加强冬季防范一氧化碳中毒、安全用电、安全用气宣传，抓好各类问题隐患排查，全县累计发放各类宣传材料72595份，组织观看警示教育142575人（次）；累计摸排非集中供暖家庭77369户（其中燃煤取暖35077户累计为燃煤取暖家庭免费安装一氧化碳报警器62163台，为餐饮单位免费安装一氧化碳报警器565台。 | 全面摸清各行业领域存在的事故隐患风险，有针对性的开展排查整治。突出危化品等关键领域，组织开展重大危险源专项检查。加强安全生产源头管理，加强安全生产规范化，切实做到全覆盖、严执法、重实效。 | 应急局综合科 | 0533-6988606 |