高青县应急管理局2024年民生实事项目第二季度进展情况

| 目标任务 | 执行措施、实施步骤 | 工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县各级各部门单位统筹发展和安全的理念进一步强化，坚守安全红线的意识更加强烈；化工、道路交通、城镇燃气等重点行业安全监管能力显著提升；一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，本质安全水平大幅提升；全县安全生产形势持续稳定向好，各类生产安全事故得到有效遏制。 | 深入推进消防安全集中除患攻坚大整治行动，全面排查“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所突出风险隐患；加强化工行业监管，抓实开停车、试生产、检维修、装置拆除、变更管理等重点环节；对道路运输企业开展安全督导检查，督促企业持续开展整治提升，提升本质安全水平。 | 组织开展安全生产治本攻坚三年行动，2个功能区、9个镇街、25个行业领域分别制定方案，形成“1+2+9+25”安全生产治本攻坚行动总体框架，聚焦“人防”“技防”“工程防”“管理防”抓好治本攻坚。截至目前，全县企业自查自改一般问题隐患5873项；各镇（街道）、园区及县直部门聘请专家1163人（次），帮扶指导重点企业1224家（次），帮助企业解决各类问题隐患3196项。 | 强化危险化学品安全风险防控，深入开展危化品企业安全风险评估诊断，实施“一企一策”精准治理和分级分类监管；深化道路交通安全专项整治，严厉打击道路运输非法营运行为，严查酒毒驾、“三超一疲劳”、超限超载、无牌无证以及货车“大吨小标”、违法载人等行为。 | 应急局综合科 | 0533-6988606 |
| 年底完成项目一期政府公物仓、应急储备库及配套设施主体建设。 | 完成重大决策社会稳定风险评估情况报县委政法委备案。完成土地征收手续、土地组卷，完成文物勘探。编制完成交通影响评价报告。 | 已完成估算投资额等工作，目前已会同田镇街道办事处，与中煤地质集团、启迪集群创新中心（青岛）有限公司建立“四方会谈”沟通桥梁，共商县应急救援中心项目与现代产业学院项目融合一体推进，拓宽项目建设新路径，助力项目加快落地实施。 | 获得出让手续、建设用地规划许可证、不动产权证，获得建设工程规划许可证。获得施工许可证，完成项目一期主体基础建设。 | 应急中心 | 0533-6967926 |
| 加强高温、强对流、台风、低温雨雪冰冻灾害等极端天气监测，强化会商研判、提早部署安排、及时发布预警、提前预置队伍、做好物资保障和应急救援准备，全力防范应对极端天气，最大限度减轻灾害损失，保障人民群众生命安全。 | 组织开展汛前检查，抓好预案编制修订，开展防汛防台风抢险救援演练，扎实做好防汛抢险准备工作。 | 扎实开展汛期隐患排查整治，汛前开展防汛防台风自查、行业检查、综合检查，全面排查薄弱环节和风险隐患。从实从细修订防汛预案，重视防汛演练。县水利局、县综合行政执法局、县黄河河务局等有防汛职责的单位开展了防汛演练。全力做好防汛抢险准备工作。建立我县应急抢险队伍，成立县级防汛应急抢险救援专家组，组建、县级、镇办级、村居（社区）三级防汛抢险应急救援队伍。重视防汛物资配备，采用实物+协议储备的方式，全面提升防汛应急保障能力。 | 扎实做好防汛抗旱防台风工作部署，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，加强汛期联合值班值守、监测预警和会商研判，抓好强降雨、台风防范应对人员安全转移等各项工作。 | 应急中心 | 0533-6967911 |